## Sprint 1
PROJECT PLAN
# | Task name | Module | Full Name | Status | Plan Start Date | Plan End Date | Actual Start Date | Actual End Date |  | Chức năng nâng cao
T001 | Kick off Project | 6.1.1 Thông tin nhân viên 6.1.1.1 Thông tin cá nhân 6.1.1.2 Chỉnh sửa thông tin cá nhân 6.1.1.3 Thay đổi mật khẩu | Kiều Sơn Hải | Assign | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  |  | Start | Nhân Viên: - Chỉnh sửa trực tiếp trên bảng hiển thị thông tin chi tiết - Cập nhật mật khẩu gửi về email của nhân viên để xác thực | merge code lỗi ở tương tác database
| Study requirement | 6.1.1 Thông tin nhân viên 6.1.1.1 Thông tin cá nhân 6.1.1.2 Chỉnh sửa thông tin cá nhân 6.1.1.3 Thay đổi mật khẩu | Kiều Sơn Hải | Assign | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  |  | Assign
| Create prototype | 6.1.1 Thông tin nhân viên 6.1.1.1 Thông tin cá nhân 6.1.1.2 Chỉnh sửa thông tin cá nhân 6.1.1.3 Thay đổi mật khẩu | Kiều Sơn Hải | Assign | 2020-07-07 | 2020-07-09 |  |  | Processing
| Create database | 6.1.1 Thông tin nhân viên 6.1.1.1 Thông tin cá nhân 6.1.1.2 Chỉnh sửa thông tin cá nhân 6.1.1.3 Thay đổi mật khẩu | Kiều Sơn Hải | Assign | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  |  | Done
| Coding | 6.1.1 Thông tin nhân viên 6.1.1.1 Thông tin cá nhân 6.1.1.2 Chỉnh sửa thông tin cá nhân 6.1.1.3 Thay đổi mật khẩu | Kiều Sơn Hải | Assign | 2020-07-13 | 2020-07-16 |  |  | Cancel
| Review code | 6.1.1 Thông tin nhân viên 6.1.1.1 Thông tin cá nhân 6.1.1.2 Chỉnh sửa thông tin cá nhân 6.1.1.3 Thay đổi mật khẩu | Kiều Sơn Hải | Assign | 2020-07-17 | 2020-07-17
| Check quality | 6.1.1 Thông tin nhân viên 6.1.1.1 Thông tin cá nhân 6.1.1.2 Chỉnh sửa thông tin cá nhân 6.1.1.3 Thay đổi mật khẩu | Kiều Sơn Hải | Assign | 2020-07-20 | 2020-07-20
T002 | Kick off Project | 6.2 Trang Admin 6.2.1 Trang lượt truy cập 6.2.3. Thêm mới tài khoản 6.2.2. Quản lí tài khoản | Hồ Khánh Nguyên | Assign | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  |  |  | Admin: - Quản lý tài khoản thực hiện thêm, sửa trực tiếp trên List - Thêm mới tài khoản: Combobox có thể nhập vào Mã nhân viên để kiểm tra | ok
| Study requirement | 6.2 Trang Admin 6.2.1 Trang lượt truy cập 6.2.3. Thêm mới tài khoản 6.2.2. Quản lí tài khoản | Hồ Khánh Nguyên | Assign | 2020-07-07 | 2020-07-07
| Create prototype | 6.2 Trang Admin 6.2.1 Trang lượt truy cập 6.2.3. Thêm mới tài khoản 6.2.2. Quản lí tài khoản | Hồ Khánh Nguyên | Assign | 2020-07-07 | 2020-07-09
| Create database | 6.2 Trang Admin 6.2.1 Trang lượt truy cập 6.2.3. Thêm mới tài khoản 6.2.2. Quản lí tài khoản | Hồ Khánh Nguyên | Assign | 2020-07-10 | 2020-07-10
| Coding | 6.2 Trang Admin 6.2.1 Trang lượt truy cập 6.2.3. Thêm mới tài khoản 6.2.2. Quản lí tài khoản | Hồ Khánh Nguyên | Assign | 2020-07-13 | 2020-07-16
| Review code | 6.2 Trang Admin 6.2.1 Trang lượt truy cập 6.2.3. Thêm mới tài khoản 6.2.2. Quản lí tài khoản | Hồ Khánh Nguyên | Assign | 2020-07-17 | 2020-07-17
| Check quality | 6.2 Trang Admin 6.2.1 Trang lượt truy cập 6.2.3. Thêm mới tài khoản 6.2.2. Quản lí tài khoản | Hồ Khánh Nguyên | Assign | 2020-07-20 | 2020-07-20
T003 | Kick off Project | 6.2.4. Thông tin nhân viên 6.2.5. Sửa thông tin tài khoản 6.2.6. Xóa tài khoản | Trần Chí Hiếu | Assign | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  |  |  | Danh sách nhân viên (có search nhân viên) Sửa thông tin tài khoản không được sửa Mã nhân viên Sau khi sửa thành công thì phải gửi về mail của Nhân viên thông tin đã sửa Xóa tài khoản thực hiện disable đồng thời nhập lý do xóa và gửi về mail cho nhân viên | OK
| Study requirement | 6.2.4. Thông tin nhân viên 6.2.5. Sửa thông tin tài khoản 6.2.6. Xóa tài khoản | Trần Chí Hiếu | Assign | 2020-07-07 | 2020-07-07
| Create prototype | 6.2.4. Thông tin nhân viên 6.2.5. Sửa thông tin tài khoản 6.2.6. Xóa tài khoản | Trần Chí Hiếu | Assign | 2020-07-07 | 2020-07-09
| Create database | 6.2.4. Thông tin nhân viên 6.2.5. Sửa thông tin tài khoản 6.2.6. Xóa tài khoản | Trần Chí Hiếu | Assign | 2020-07-10 | 2020-07-10
| Coding | 6.2.4. Thông tin nhân viên 6.2.5. Sửa thông tin tài khoản 6.2.6. Xóa tài khoản | Trần Chí Hiếu | Assign | 2020-07-13 | 2020-07-16
| Review code | 6.2.4. Thông tin nhân viên 6.2.5. Sửa thông tin tài khoản 6.2.6. Xóa tài khoản | Trần Chí Hiếu | Assign | 2020-07-17 | 2020-07-17
| Check quality | 6.2.4. Thông tin nhân viên 6.2.5. Sửa thông tin tài khoản 6.2.6. Xóa tài khoản | Trần Chí Hiếu | Assign | 2020-07-20 | 2020-07-20
T004 | Kick off Project | 6.3 Quản lí kho 6.3.1 Trang chính 6.3.2.1 Danh sách mặt hàng 6.3.2.2 Thêm mới mặt hàng | Lê Minh Huy | Assign | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  |  |  | Danh sách mặt hàng thêm phần search Giá thành, Tên mặt hàng THực hiện thêm mặt hàng trên chính trang list | OK
| Study requirement | 6.3 Quản lí kho 6.3.1 Trang chính 6.3.2.1 Danh sách mặt hàng 6.3.2.2 Thêm mới mặt hàng | Lê Minh Huy | Assign | 2020-07-07 | 2020-07-07
| Create prototype | 6.3 Quản lí kho 6.3.1 Trang chính 6.3.2.1 Danh sách mặt hàng 6.3.2.2 Thêm mới mặt hàng | Lê Minh Huy | Assign | 2020-07-07 | 2020-07-09
| Create database | 6.3 Quản lí kho 6.3.1 Trang chính 6.3.2.1 Danh sách mặt hàng 6.3.2.2 Thêm mới mặt hàng | Lê Minh Huy | Assign | 2020-07-10 | 2020-07-10
| Coding | 6.3 Quản lí kho 6.3.1 Trang chính 6.3.2.1 Danh sách mặt hàng 6.3.2.2 Thêm mới mặt hàng | Lê Minh Huy | Assign | 2020-07-13 | 2020-07-16
| Review code | 6.3 Quản lí kho 6.3.1 Trang chính 6.3.2.1 Danh sách mặt hàng 6.3.2.2 Thêm mới mặt hàng | Lê Minh Huy | Assign | 2020-07-17 | 2020-07-17
| Check quality | 6.3 Quản lí kho 6.3.1 Trang chính 6.3.2.1 Danh sách mặt hàng 6.3.2.2 Thêm mới mặt hàng | Lê Minh Huy | Assign | 2020-07-20 | 2020-07-20
T005 | Kick off Project | 6.3.2.3 Chỉnh sửa mặt hàng 6.3.2.4 Xóa mặt hàng | Nguyễn Văn Nhân | Assign | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  |  |  | Chỉnh sửa 1 or nhiều mặt hàng trên chính trang danh sách mặt hàng
| Study requirement | 6.3.2.3 Chỉnh sửa mặt hàng 6.3.2.4 Xóa mặt hàng | Nguyễn Văn Nhân | Assign | 2020-07-07 | 2020-07-07
| Create prototype | 6.3.2.3 Chỉnh sửa mặt hàng 6.3.2.4 Xóa mặt hàng | Nguyễn Văn Nhân | Assign | 2020-07-07 | 2020-07-09
| Create database | 6.3.2.3 Chỉnh sửa mặt hàng 6.3.2.4 Xóa mặt hàng | Nguyễn Văn Nhân | Assign | 2020-07-10 | 2020-07-10
| Coding | 6.3.2.3 Chỉnh sửa mặt hàng 6.3.2.4 Xóa mặt hàng | Nguyễn Văn Nhân | Assign | 2020-07-13 | 2020-07-16
| Review code | 6.3.2.3 Chỉnh sửa mặt hàng 6.3.2.4 Xóa mặt hàng | Nguyễn Văn Nhân | Assign | 2020-07-17 | 2020-07-17
| Check quality | 6.3.2.3 Chỉnh sửa mặt hàng 6.3.2.4 Xóa mặt hàng | Nguyễn Văn Nhân | Assign | 2020-07-20 | 2020-07-20
T006 | Kick off Project | 6.3.4 Quản lí thương hiệu hợp tác 6.3.4.1 Danh sách các thương hiệu 6.3.4.2 Thêm mới thương hiệu | Nguyễn Chí Hiếu | Assign | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  |  |  | Thêm mới thương hiệu trực tiếp trên danh sách | OK
| Study requirement | 6.3.4 Quản lí thương hiệu hợp tác 6.3.4.1 Danh sách các thương hiệu 6.3.4.2 Thêm mới thương hiệu | Nguyễn Chí Hiếu | Assign | 2020-07-07 | 2020-07-07
| Create prototype | 6.3.4 Quản lí thương hiệu hợp tác 6.3.4.1 Danh sách các thương hiệu 6.3.4.2 Thêm mới thương hiệu | Nguyễn Chí Hiếu | Assign | 2020-07-07 | 2020-07-09
| Create database | 6.3.4 Quản lí thương hiệu hợp tác 6.3.4.1 Danh sách các thương hiệu 6.3.4.2 Thêm mới thương hiệu | Nguyễn Chí Hiếu | Assign | 2020-07-10 | 2020-07-10
| Coding | 6.3.4 Quản lí thương hiệu hợp tác 6.3.4.1 Danh sách các thương hiệu 6.3.4.2 Thêm mới thương hiệu | Nguyễn Chí Hiếu | Assign | 2020-07-13 | 2020-07-16
| Review code | 6.3.4 Quản lí thương hiệu hợp tác 6.3.4.1 Danh sách các thương hiệu 6.3.4.2 Thêm mới thương hiệu | Nguyễn Chí Hiếu | Assign | 2020-07-17 | 2020-07-17
| Check quality | 6.3.4 Quản lí thương hiệu hợp tác 6.3.4.1 Danh sách các thương hiệu 6.3.4.2 Thêm mới thương hiệu | Nguyễn Chí Hiếu | Assign | 2020-07-20 | 2020-07-20
T007 | Kick off Project | 6.3.4.3 Chỉnh sửa thông tin thương hiệu 6.3.4.4 Xóa thông tin thương hiệu | Lê Hoàng Hà | Assign | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  |  |  | Sửa trực tiếp trên danh sách thương hiệu Có thể xóa nhiều thương hiệu Không được xóa các thương hiệu đang có sản phẩm | XEM LAI
| Study requirement | 6.3.4.3 Chỉnh sửa thông tin thương hiệu 6.3.4.4 Xóa thông tin thương hiệu | Lê Hoàng Hà | Assign | 2020-07-07 | 2020-07-07
| Create prototype | 6.3.4.3 Chỉnh sửa thông tin thương hiệu 6.3.4.4 Xóa thông tin thương hiệu | Lê Hoàng Hà | Assign | 2020-07-07 | 2020-07-09
| Create database | 6.3.4.3 Chỉnh sửa thông tin thương hiệu 6.3.4.4 Xóa thông tin thương hiệu | Lê Hoàng Hà | Assign | 2020-07-10 | 2020-07-10
| Coding | 6.3.4.3 Chỉnh sửa thông tin thương hiệu 6.3.4.4 Xóa thông tin thương hiệu | Lê Hoàng Hà | Assign | 2020-07-13 | 2020-07-16
| Review code | 6.3.4.3 Chỉnh sửa thông tin thương hiệu 6.3.4.4 Xóa thông tin thương hiệu | Lê Hoàng Hà | Assign | 2020-07-17 | 2020-07-17
| Check quality | 6.3.4.3 Chỉnh sửa thông tin thương hiệu 6.3.4.4 Xóa thông tin thương hiệu | Lê Hoàng Hà | Assign | 2020-07-20 | 2020-07-20
T008 | Kick off Project | 6.3.5 Quản lí phiếu 6.3.5.1 Danh sách các phiếu 6.3.5.2 Thêm mới một phiếu 6.3.5.3 Chỉnh sửa phiếu | Hồ Văn Duẫn | Assign | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  |  |  | Xử lý phiếu mua hàng của Khách hàng NHân viên: Thực hiện xử lý phiếu Thêm mới trực tiếp trêm danh sách các phiếu mua hàng, chỉnh sửa trực tiếp phiếu mua hàng | XEM LAI
| Study requirement | 6.3.5 Quản lí phiếu 6.3.5.1 Danh sách các phiếu 6.3.5.2 Thêm mới một phiếu 6.3.5.3 Chỉnh sửa phiếu | Hồ Văn Duẫn | Assign | 2020-07-07 | 2020-07-07
| Create prototype | 6.3.5 Quản lí phiếu 6.3.5.1 Danh sách các phiếu 6.3.5.2 Thêm mới một phiếu 6.3.5.3 Chỉnh sửa phiếu | Hồ Văn Duẫn | Assign | 2020-07-07 | 2020-07-09
| Create database | 6.3.5 Quản lí phiếu 6.3.5.1 Danh sách các phiếu 6.3.5.2 Thêm mới một phiếu 6.3.5.3 Chỉnh sửa phiếu | Hồ Văn Duẫn | Assign | 2020-07-10 | 2020-07-10
| Coding | 6.3.5 Quản lí phiếu 6.3.5.1 Danh sách các phiếu 6.3.5.2 Thêm mới một phiếu 6.3.5.3 Chỉnh sửa phiếu | Hồ Văn Duẫn | Assign | 2020-07-13 | 2020-07-16
| Review code | 6.3.5 Quản lí phiếu 6.3.5.1 Danh sách các phiếu 6.3.5.2 Thêm mới một phiếu 6.3.5.3 Chỉnh sửa phiếu | Hồ Văn Duẫn | Assign | 2020-07-17 | 2020-07-17
| Check quality | 6.3.5 Quản lí phiếu 6.3.5.1 Danh sách các phiếu 6.3.5.2 Thêm mới một phiếu 6.3.5.3 Chỉnh sửa phiếu | Hồ Văn Duẫn | Assign | 2020-07-20 | 2020-07-20
T009 | Kick off Project | 6.4.1 Quản lí nhà phân phối 6.4.1.1 Danh sách nhà phân phối 6.4.1.2 Thêm mới nhà phân phối | Lê Ngọc Huy | Assign | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  |  |  | Tìm kiếm Theo tên, địa chỉ nhà phân phối Thực hiện thêm mới trực tiếp trên danh sách nhà phân phối | GIAO DIEN XEM LAI
| Study requirement | 6.4.1 Quản lí nhà phân phối 6.4.1.1 Danh sách nhà phân phối 6.4.1.2 Thêm mới nhà phân phối | Lê Ngọc Huy | Assign | 2020-07-07 | 2020-07-07
| Create prototype | 6.4.1 Quản lí nhà phân phối 6.4.1.1 Danh sách nhà phân phối 6.4.1.2 Thêm mới nhà phân phối | Lê Ngọc Huy | Assign | 2020-07-07 | 2020-07-09
| Create database | 6.4.1 Quản lí nhà phân phối 6.4.1.1 Danh sách nhà phân phối 6.4.1.2 Thêm mới nhà phân phối | Lê Ngọc Huy | Assign | 2020-07-10 | 2020-07-10
| Coding | 6.4.1 Quản lí nhà phân phối 6.4.1.1 Danh sách nhà phân phối 6.4.1.2 Thêm mới nhà phân phối | Lê Ngọc Huy | Assign | 2020-07-13 | 2020-07-16
| Review code | 6.4.1 Quản lí nhà phân phối 6.4.1.1 Danh sách nhà phân phối 6.4.1.2 Thêm mới nhà phân phối | Lê Ngọc Huy | Assign | 2020-07-17 | 2020-07-17
| Check quality | 6.4.1 Quản lí nhà phân phối 6.4.1.1 Danh sách nhà phân phối 6.4.1.2 Thêm mới nhà phân phối | Lê Ngọc Huy | Assign | 2020-07-20 | 2020-07-20
T010 | Kick off Project | 6.4.1.3 Sửa thông tin nhà phân phối 6.4.1.4. Xóa thông tin nhà phân phối | Hoàng Ngọc Thạch | Assign | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  |  |  | Sửa trực tiếp trên danh sách nhà phân phối
| Study requirement | 6.4.1.3 Sửa thông tin nhà phân phối 6.4.1.4. Xóa thông tin nhà phân phối | Hoàng Ngọc Thạch | Assign | 2020-07-07 | 2020-07-07
| Create prototype | 6.4.1.3 Sửa thông tin nhà phân phối 6.4.1.4. Xóa thông tin nhà phân phối | Hoàng Ngọc Thạch | Assign | 2020-07-07 | 2020-07-09
| Create database | 6.4.1.3 Sửa thông tin nhà phân phối 6.4.1.4. Xóa thông tin nhà phân phối | Hoàng Ngọc Thạch | Assign | 2020-07-10 | 2020-07-10
| Coding | 6.4.1.3 Sửa thông tin nhà phân phối 6.4.1.4. Xóa thông tin nhà phân phối | Hoàng Ngọc Thạch | Assign | 2020-07-13 | 2020-07-16
| Review code | 6.4.1.3 Sửa thông tin nhà phân phối 6.4.1.4. Xóa thông tin nhà phân phối | Hoàng Ngọc Thạch | Assign | 2020-07-17 | 2020-07-17
| Check quality | 6.4.1.3 Sửa thông tin nhà phân phối 6.4.1.4. Xóa thông tin nhà phân phối | Hoàng Ngọc Thạch | Assign | 2020-07-20 | 2020-07-20
T011 | Kick off Project | 6.4.2 Quản lí khách mua hàng 6.4.2.1 Danh sách khách mua hàng 6.4.2.2 Thêm khách mua hàng | Cao Quốc Huy | Assign | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  |  |  | Tìm kiếm khách mua thông qua tên khách hàng, Mã khách hàng, Ngày mua hàng Thêm phần chi tiết tương ứng liệt kê những ngày đã mua hàng | XEM LAI
| Study requirement | 6.4.2 Quản lí khách mua hàng 6.4.2.1 Danh sách khách mua hàng 6.4.2.2 Thêm khách mua hàng | Cao Quốc Huy | Assign | 2020-07-07 | 2020-07-07
| Create prototype | 6.4.2 Quản lí khách mua hàng 6.4.2.1 Danh sách khách mua hàng 6.4.2.2 Thêm khách mua hàng | Cao Quốc Huy | Assign | 2020-07-07 | 2020-07-09
| Create database | 6.4.2 Quản lí khách mua hàng 6.4.2.1 Danh sách khách mua hàng 6.4.2.2 Thêm khách mua hàng | Cao Quốc Huy | Assign | 2020-07-10 | 2020-07-10
| Coding | 6.4.2 Quản lí khách mua hàng 6.4.2.1 Danh sách khách mua hàng 6.4.2.2 Thêm khách mua hàng | Cao Quốc Huy | Assign | 2020-07-13 | 2020-07-16
| Review code | 6.4.2 Quản lí khách mua hàng 6.4.2.1 Danh sách khách mua hàng 6.4.2.2 Thêm khách mua hàng | Cao Quốc Huy | Assign | 2020-07-17 | 2020-07-17
| Check quality | 6.4.2 Quản lí khách mua hàng 6.4.2.1 Danh sách khách mua hàng 6.4.2.2 Thêm khách mua hàng | Cao Quốc Huy | Assign | 2020-07-20 | 2020-07-20
T012 | Kick off Project | 6.4.2.3 Trang sửa thông tin khách mua hàng 6.4.2.4 Xóa thông tin khách mua hàng | Nguyễn Ngọc Sơn | Assign | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  |  |  | Sửa trực tiếp trên danh sách mua hàng, sửa được 1 hoặc nhiều bản ghi. Có thể xóa được nhiều bản ghi | ok
| Study requirement | 6.4.2.3 Trang sửa thông tin khách mua hàng 6.4.2.4 Xóa thông tin khách mua hàng | Nguyễn Ngọc Sơn | Assign | 2020-07-07 | 2020-07-07
| Create prototype | 6.4.2.3 Trang sửa thông tin khách mua hàng 6.4.2.4 Xóa thông tin khách mua hàng | Nguyễn Ngọc Sơn | Assign | 2020-07-07 | 2020-07-09
| Create database | 6.4.2.3 Trang sửa thông tin khách mua hàng 6.4.2.4 Xóa thông tin khách mua hàng | Nguyễn Ngọc Sơn | Assign | 2020-07-10 | 2020-07-10
| Coding | 6.4.2.3 Trang sửa thông tin khách mua hàng 6.4.2.4 Xóa thông tin khách mua hàng | Nguyễn Ngọc Sơn | Assign | 2020-07-13 | 2020-07-16
| Review code | 6.4.2.3 Trang sửa thông tin khách mua hàng 6.4.2.4 Xóa thông tin khách mua hàng | Nguyễn Ngọc Sơn | Assign | 2020-07-17 | 2020-07-17
| Check quality | 6.4.2.3 Trang sửa thông tin khách mua hàng 6.4.2.4 Xóa thông tin khách mua hàng | Nguyễn Ngọc Sơn | Assign | 2020-07-20 | 2020-07-20
T013 | Kick off Project | 6.5.1 Trang chính chưa đăng nhập: 6.5.2. Trang master đã đăng nhập: 6.5.3.1 Đăng nhập 6.5.3.1 Đăng kí | Thái Nhật Quang | Assign | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  |  |  | Đăng nhập bằng FB, Google Đăng ký phải có confirm từ gmail
| Study requirement | 6.5.1 Trang chính chưa đăng nhập: 6.5.2. Trang master đã đăng nhập: 6.5.3.1 Đăng nhập 6.5.3.1 Đăng kí | Thái Nhật Quang | Assign | 2020-07-07 | 2020-07-07
| Create prototype | 6.5.1 Trang chính chưa đăng nhập: 6.5.2. Trang master đã đăng nhập: 6.5.3.1 Đăng nhập 6.5.3.1 Đăng kí | Thái Nhật Quang | Assign | 2020-07-07 | 2020-07-09 |  |  |  |  | chưa làm đây đủ chức năng yêu cầu
| Create database | 6.5.1 Trang chính chưa đăng nhập: 6.5.2. Trang master đã đăng nhập: 6.5.3.1 Đăng nhập 6.5.3.1 Đăng kí | Thái Nhật Quang | Assign | 2020-07-10 | 2020-07-10
| Coding | 6.5.1 Trang chính chưa đăng nhập: 6.5.2. Trang master đã đăng nhập: 6.5.3.1 Đăng nhập 6.5.3.1 Đăng kí | Thái Nhật Quang | Assign | 2020-07-13 | 2020-07-16
| Review code | 6.5.1 Trang chính chưa đăng nhập: 6.5.2. Trang master đã đăng nhập: 6.5.3.1 Đăng nhập 6.5.3.1 Đăng kí | Thái Nhật Quang | Assign | 2020-07-17 | 2020-07-17
| Check quality | 6.5.1 Trang chính chưa đăng nhập: 6.5.2. Trang master đã đăng nhập: 6.5.3.1 Đăng nhập 6.5.3.1 Đăng kí | Thái Nhật Quang | Assign | 2020-07-20 | 2020-07-20
T014 | Kick off Project | 6.5.4 Trang chủ bánh: 6.5.5 Trang chủ kẹo: 6.5.6 Trang chi tiết hàng: | Phạm Thái Hùng | Assign | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  |  |  | Danh sách sp Bánh - Thực hiện tìm kiếm theo Giá sp, Tên sản phẩm, Thương hiệu Danh sách sp kẹo - Thực hiện tìm kiếm theo Giá kẹo, Tên sp, Thương hiệu Phần chi tiết từng hàng thực hiện chức năng giỏ hàng THực hiện comment tương ứng từng sản phẩm | XEM LAI
| Study requirement | 6.5.4 Trang chủ bánh: 6.5.5 Trang chủ kẹo: 6.5.6 Trang chi tiết hàng: | Phạm Thái Hùng | Assign | 2020-07-07 | 2020-07-07
| Create prototype | 6.5.4 Trang chủ bánh: 6.5.5 Trang chủ kẹo: 6.5.6 Trang chi tiết hàng: | Phạm Thái Hùng | Assign | 2020-07-07 | 2020-07-09
| Create database | 6.5.4 Trang chủ bánh: 6.5.5 Trang chủ kẹo: 6.5.6 Trang chi tiết hàng: | Phạm Thái Hùng | Assign | 2020-07-10 | 2020-07-10
| Coding | 6.5.4 Trang chủ bánh: 6.5.5 Trang chủ kẹo: 6.5.6 Trang chi tiết hàng: | Phạm Thái Hùng | Assign | 2020-07-13 | 2020-07-16
| Review code | 6.5.4 Trang chủ bánh: 6.5.5 Trang chủ kẹo: 6.5.6 Trang chi tiết hàng: | Phạm Thái Hùng | Assign | 2020-07-17 | 2020-07-17
| Check quality | 6.5.4 Trang chủ bánh: 6.5.5 Trang chủ kẹo: 6.5.6 Trang chi tiết hàng: | Phạm Thái Hùng | Assign | 2020-07-20 | 2020-07-20
T015 | Kick off Project | 6.5.7 Trang quản lý tài khoản: 6.5.8 Trang theo dõi đơn hàng: 6.5.9 Trang Thông tin đơn hàng: | Trần Văn Thanh | Assign | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  |  |  | KHách hàng: Quản lý thông tin của tk Danh sách các đơn hàng đã đặt Theo dõi đơn hàng chưa hoàn thành (design giống tiki)
| Study requirement | 6.5.7 Trang quản lý tài khoản: 6.5.8 Trang theo dõi đơn hàng: 6.5.9 Trang Thông tin đơn hàng: | Trần Văn Thanh | Assign | 2020-07-07 | 2020-07-07
| Create prototype | 6.5.7 Trang quản lý tài khoản: 6.5.8 Trang theo dõi đơn hàng: 6.5.9 Trang Thông tin đơn hàng: | Trần Văn Thanh | Assign | 2020-07-07 | 2020-07-09
| Create database | 6.5.7 Trang quản lý tài khoản: 6.5.8 Trang theo dõi đơn hàng: 6.5.9 Trang Thông tin đơn hàng: | Trần Văn Thanh | Assign | 2020-07-10 | 2020-07-10
| Coding | 6.5.7 Trang quản lý tài khoản: 6.5.8 Trang theo dõi đơn hàng: 6.5.9 Trang Thông tin đơn hàng: | Trần Văn Thanh | Assign | 2020-07-13 | 2020-07-16
| Review code | 6.5.7 Trang quản lý tài khoản: 6.5.8 Trang theo dõi đơn hàng: 6.5.9 Trang Thông tin đơn hàng: | Trần Văn Thanh | Assign | 2020-07-17 | 2020-07-17
| Check quality | 6.5.7 Trang quản lý tài khoản: 6.5.8 Trang theo dõi đơn hàng: 6.5.9 Trang Thông tin đơn hàng: | Trần Văn Thanh | Assign | 2020-07-20 | 2020-07-20
Formulas:
Plan End Date = [Plan Start Date]
Plan End Date = [Plan Start Date]+2
Plan Start Date = [Plan End Date, row above]+1
Plan Start Date = [Plan End Date, row above]

## Sprint 2
PROJECT PLAN
# | Task name | Module | Full Name | Status | Plan Start Date | Plan End Date | Actual Start Date | Actual End Date
Sprint 2 | Kick off Project | 6.5.10 Trang thanh toán 6.5.10.2 Dành cho thành viên -> Thực hiện chức năng này từ trang đặt hàng, đơn hàng Lưu ý: Khi chọn thanh toán phải xử lý hai sự lựa chọn 1. Thực hiện paypal để xử lý thanh toán trực tiếp 2. Thanh toán khi nhận hàng thì sẽ có thêm sự lựa chọn | Trần Văn Thanh | Assign | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  |  | Start
| Study requirement | 6.5.10 Trang thanh toán 6.5.10.2 Dành cho thành viên -> Thực hiện chức năng này từ trang đặt hàng, đơn hàng Lưu ý: Khi chọn thanh toán phải xử lý hai sự lựa chọn 1. Thực hiện paypal để xử lý thanh toán trực tiếp 2. Thanh toán khi nhận hàng thì sẽ có thêm sự lựa chọn | Trần Văn Thanh | Assign | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  |  | Assign
| Create prototype | 6.5.10 Trang thanh toán 6.5.10.2 Dành cho thành viên -> Thực hiện chức năng này từ trang đặt hàng, đơn hàng Lưu ý: Khi chọn thanh toán phải xử lý hai sự lựa chọn 1. Thực hiện paypal để xử lý thanh toán trực tiếp 2. Thanh toán khi nhận hàng thì sẽ có thêm sự lựa chọn | Trần Văn Thanh | Assign | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  |  | Processing
| Create details design (pseudo, class diagram, use case) | 6.5.10 Trang thanh toán 6.5.10.2 Dành cho thành viên -> Thực hiện chức năng này từ trang đặt hàng, đơn hàng Lưu ý: Khi chọn thanh toán phải xử lý hai sự lựa chọn 1. Thực hiện paypal để xử lý thanh toán trực tiếp 2. Thanh toán khi nhận hàng thì sẽ có thêm sự lựa chọn | Trần Văn Thanh | Assign | 2020-07-27 | 2020-07-27
| Write Blackbox TC | 6.5.10 Trang thanh toán 6.5.10.2 Dành cho thành viên -> Thực hiện chức năng này từ trang đặt hàng, đơn hàng Lưu ý: Khi chọn thanh toán phải xử lý hai sự lựa chọn 1. Thực hiện paypal để xử lý thanh toán trực tiếp 2. Thanh toán khi nhận hàng thì sẽ có thêm sự lựa chọn | Trần Văn Thanh | Assign | 2020-07-28 | 2020-07-28
| Create database | 6.5.10 Trang thanh toán 6.5.10.2 Dành cho thành viên -> Thực hiện chức năng này từ trang đặt hàng, đơn hàng Lưu ý: Khi chọn thanh toán phải xử lý hai sự lựa chọn 1. Thực hiện paypal để xử lý thanh toán trực tiếp 2. Thanh toán khi nhận hàng thì sẽ có thêm sự lựa chọn | Trần Văn Thanh | Assign | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  |  | Done
| Coding | 6.5.10 Trang thanh toán 6.5.10.2 Dành cho thành viên -> Thực hiện chức năng này từ trang đặt hàng, đơn hàng Lưu ý: Khi chọn thanh toán phải xử lý hai sự lựa chọn 1. Thực hiện paypal để xử lý thanh toán trực tiếp 2. Thanh toán khi nhận hàng thì sẽ có thêm sự lựa chọn | Trần Văn Thanh | Assign | 2020-07-30 | 2020-08-04 |  |  | Cancel
| Review code | 6.5.10 Trang thanh toán 6.5.10.2 Dành cho thành viên -> Thực hiện chức năng này từ trang đặt hàng, đơn hàng Lưu ý: Khi chọn thanh toán phải xử lý hai sự lựa chọn 1. Thực hiện paypal để xử lý thanh toán trực tiếp 2. Thanh toán khi nhận hàng thì sẽ có thêm sự lựa chọn | Trần Văn Thanh | Assign | 2020-08-05 | 2020-08-05
| Perform TC + fix bug | 6.5.10 Trang thanh toán 6.5.10.2 Dành cho thành viên -> Thực hiện chức năng này từ trang đặt hàng, đơn hàng Lưu ý: Khi chọn thanh toán phải xử lý hai sự lựa chọn 1. Thực hiện paypal để xử lý thanh toán trực tiếp 2. Thanh toán khi nhận hàng thì sẽ có thêm sự lựa chọn | Trần Văn Thanh | Assign | 2020-08-06 | 2020-08-07
| Check quality | 6.5.10 Trang thanh toán 6.5.10.2 Dành cho thành viên -> Thực hiện chức năng này từ trang đặt hàng, đơn hàng Lưu ý: Khi chọn thanh toán phải xử lý hai sự lựa chọn 1. Thực hiện paypal để xử lý thanh toán trực tiếp 2. Thanh toán khi nhận hàng thì sẽ có thêm sự lựa chọn | Trần Văn Thanh | Assign | 2020-08-08 | 2020-08-08
Sprint 2 | Kick off Project | Khách Hàng: 1. Danh sách sp Bánh - Thực hiện tìm kiếm theo Giá sp, Tên sản phẩm, Thương hiệu 2. Danh sách sp kẹo - Thực hiện tìm kiếm theo Giá kẹo, Tên sp, Thương hiệu 3. Phần chi tiết từng hàng thực hiện chức năng giỏ hàng 4. Thực hiện comment tương ứng từng sản phẩm | Phạm Thái Hùng | Assign | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  |  | Start
| Study requirement | Khách Hàng: 1. Danh sách sp Bánh - Thực hiện tìm kiếm theo Giá sp, Tên sản phẩm, Thương hiệu 2. Danh sách sp kẹo - Thực hiện tìm kiếm theo Giá kẹo, Tên sp, Thương hiệu 3. Phần chi tiết từng hàng thực hiện chức năng giỏ hàng 4. Thực hiện comment tương ứng từng sản phẩm | Phạm Thái Hùng | Assign | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  |  | Assign
| Create prototype | Khách Hàng: 1. Danh sách sp Bánh - Thực hiện tìm kiếm theo Giá sp, Tên sản phẩm, Thương hiệu 2. Danh sách sp kẹo - Thực hiện tìm kiếm theo Giá kẹo, Tên sp, Thương hiệu 3. Phần chi tiết từng hàng thực hiện chức năng giỏ hàng 4. Thực hiện comment tương ứng từng sản phẩm | Phạm Thái Hùng | Assign | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  |  | Processing
| Create details design (pseudo, class diagram, use case) | Khách Hàng: 1. Danh sách sp Bánh - Thực hiện tìm kiếm theo Giá sp, Tên sản phẩm, Thương hiệu 2. Danh sách sp kẹo - Thực hiện tìm kiếm theo Giá kẹo, Tên sp, Thương hiệu 3. Phần chi tiết từng hàng thực hiện chức năng giỏ hàng 4. Thực hiện comment tương ứng từng sản phẩm | Phạm Thái Hùng | Assign | 2020-07-27 | 2020-07-27
| Write Blackbox TC | Khách Hàng: 1. Danh sách sp Bánh - Thực hiện tìm kiếm theo Giá sp, Tên sản phẩm, Thương hiệu 2. Danh sách sp kẹo - Thực hiện tìm kiếm theo Giá kẹo, Tên sp, Thương hiệu 3. Phần chi tiết từng hàng thực hiện chức năng giỏ hàng 4. Thực hiện comment tương ứng từng sản phẩm | Phạm Thái Hùng | Assign | 2020-07-28 | 2020-07-28
| Create database | Khách Hàng: 1. Danh sách sp Bánh - Thực hiện tìm kiếm theo Giá sp, Tên sản phẩm, Thương hiệu 2. Danh sách sp kẹo - Thực hiện tìm kiếm theo Giá kẹo, Tên sp, Thương hiệu 3. Phần chi tiết từng hàng thực hiện chức năng giỏ hàng 4. Thực hiện comment tương ứng từng sản phẩm | Phạm Thái Hùng | Assign | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  |  | Done
| Coding | Khách Hàng: 1. Danh sách sp Bánh - Thực hiện tìm kiếm theo Giá sp, Tên sản phẩm, Thương hiệu 2. Danh sách sp kẹo - Thực hiện tìm kiếm theo Giá kẹo, Tên sp, Thương hiệu 3. Phần chi tiết từng hàng thực hiện chức năng giỏ hàng 4. Thực hiện comment tương ứng từng sản phẩm | Phạm Thái Hùng | Assign | 2020-07-30 | 2020-08-04 |  |  | Cancel
| Review code | Khách Hàng: 1. Danh sách sp Bánh - Thực hiện tìm kiếm theo Giá sp, Tên sản phẩm, Thương hiệu 2. Danh sách sp kẹo - Thực hiện tìm kiếm theo Giá kẹo, Tên sp, Thương hiệu 3. Phần chi tiết từng hàng thực hiện chức năng giỏ hàng 4. Thực hiện comment tương ứng từng sản phẩm | Phạm Thái Hùng | Assign | 2020-08-05 | 2020-08-05
| Perform TC + fix bug | Khách Hàng: 1. Danh sách sp Bánh - Thực hiện tìm kiếm theo Giá sp, Tên sản phẩm, Thương hiệu 2. Danh sách sp kẹo - Thực hiện tìm kiếm theo Giá kẹo, Tên sp, Thương hiệu 3. Phần chi tiết từng hàng thực hiện chức năng giỏ hàng 4. Thực hiện comment tương ứng từng sản phẩm | Phạm Thái Hùng | Assign | 2020-08-06 | 2020-08-07
| Check quality | Khách Hàng: 1. Danh sách sp Bánh - Thực hiện tìm kiếm theo Giá sp, Tên sản phẩm, Thương hiệu 2. Danh sách sp kẹo - Thực hiện tìm kiếm theo Giá kẹo, Tên sp, Thương hiệu 3. Phần chi tiết từng hàng thực hiện chức năng giỏ hàng 4. Thực hiện comment tương ứng từng sản phẩm | Phạm Thái Hùng | Assign | 2020-08-08 | 2020-08-08
Sprint 2 | Kick off Project | Nhân Viên: 1. Chỉnh sửa trực tiếp trên bảng hiển thị thông tin chi tiết Nhân Viên 2. Cập nhật mật khẩu gửi về email của nhân viên để xác thực 6.6.3 Quản lí danh mục sản phẩm 6.6.3.1 Danh mục chung Thêm chức năng tìm kiếm theo Tên danh mục, giá, thương hiệu 6.6.3.2 Danh mục Bánh-> Hiển thị danh sách, Xóa, Thêm chức năng thêm danh mục từ trang danh sách 6.6.3.2.2 Chi tiết bánh ->Hiển thị chi tiết, Xóa, Thêm chức năng sửa danh mục từ trang chi tiết | Kiều Sơn hải | Assign | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  |  | Start
| Study requirement | Nhân Viên: 1. Chỉnh sửa trực tiếp trên bảng hiển thị thông tin chi tiết Nhân Viên 2. Cập nhật mật khẩu gửi về email của nhân viên để xác thực 6.6.3 Quản lí danh mục sản phẩm 6.6.3.1 Danh mục chung Thêm chức năng tìm kiếm theo Tên danh mục, giá, thương hiệu 6.6.3.2 Danh mục Bánh-> Hiển thị danh sách, Xóa, Thêm chức năng thêm danh mục từ trang danh sách 6.6.3.2.2 Chi tiết bánh ->Hiển thị chi tiết, Xóa, Thêm chức năng sửa danh mục từ trang chi tiết | Kiều Sơn hải | Assign | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  |  | Assign
| Create prototype | Nhân Viên: 1. Chỉnh sửa trực tiếp trên bảng hiển thị thông tin chi tiết Nhân Viên 2. Cập nhật mật khẩu gửi về email của nhân viên để xác thực 6.6.3 Quản lí danh mục sản phẩm 6.6.3.1 Danh mục chung Thêm chức năng tìm kiếm theo Tên danh mục, giá, thương hiệu 6.6.3.2 Danh mục Bánh-> Hiển thị danh sách, Xóa, Thêm chức năng thêm danh mục từ trang danh sách 6.6.3.2.2 Chi tiết bánh ->Hiển thị chi tiết, Xóa, Thêm chức năng sửa danh mục từ trang chi tiết | Kiều Sơn hải | Assign | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  |  | Processing
| Create details design (pseudo, class diagram, use case) | Nhân Viên: 1. Chỉnh sửa trực tiếp trên bảng hiển thị thông tin chi tiết Nhân Viên 2. Cập nhật mật khẩu gửi về email của nhân viên để xác thực 6.6.3 Quản lí danh mục sản phẩm 6.6.3.1 Danh mục chung Thêm chức năng tìm kiếm theo Tên danh mục, giá, thương hiệu 6.6.3.2 Danh mục Bánh-> Hiển thị danh sách, Xóa, Thêm chức năng thêm danh mục từ trang danh sách 6.6.3.2.2 Chi tiết bánh ->Hiển thị chi tiết, Xóa, Thêm chức năng sửa danh mục từ trang chi tiết | Kiều Sơn hải | Assign | 2020-07-27 | 2020-07-27
| Write Blackbox TC | Nhân Viên: 1. Chỉnh sửa trực tiếp trên bảng hiển thị thông tin chi tiết Nhân Viên 2. Cập nhật mật khẩu gửi về email của nhân viên để xác thực 6.6.3 Quản lí danh mục sản phẩm 6.6.3.1 Danh mục chung Thêm chức năng tìm kiếm theo Tên danh mục, giá, thương hiệu 6.6.3.2 Danh mục Bánh-> Hiển thị danh sách, Xóa, Thêm chức năng thêm danh mục từ trang danh sách 6.6.3.2.2 Chi tiết bánh ->Hiển thị chi tiết, Xóa, Thêm chức năng sửa danh mục từ trang chi tiết | Kiều Sơn hải | Assign | 2020-07-28 | 2020-07-28
| Create database | Nhân Viên: 1. Chỉnh sửa trực tiếp trên bảng hiển thị thông tin chi tiết Nhân Viên 2. Cập nhật mật khẩu gửi về email của nhân viên để xác thực 6.6.3 Quản lí danh mục sản phẩm 6.6.3.1 Danh mục chung Thêm chức năng tìm kiếm theo Tên danh mục, giá, thương hiệu 6.6.3.2 Danh mục Bánh-> Hiển thị danh sách, Xóa, Thêm chức năng thêm danh mục từ trang danh sách 6.6.3.2.2 Chi tiết bánh ->Hiển thị chi tiết, Xóa, Thêm chức năng sửa danh mục từ trang chi tiết | Kiều Sơn hải | Assign | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  |  | Done
| Coding | Nhân Viên: 1. Chỉnh sửa trực tiếp trên bảng hiển thị thông tin chi tiết Nhân Viên 2. Cập nhật mật khẩu gửi về email của nhân viên để xác thực 6.6.3 Quản lí danh mục sản phẩm 6.6.3.1 Danh mục chung Thêm chức năng tìm kiếm theo Tên danh mục, giá, thương hiệu 6.6.3.2 Danh mục Bánh-> Hiển thị danh sách, Xóa, Thêm chức năng thêm danh mục từ trang danh sách 6.6.3.2.2 Chi tiết bánh ->Hiển thị chi tiết, Xóa, Thêm chức năng sửa danh mục từ trang chi tiết | Kiều Sơn hải | Assign | 2020-07-30 | 2020-08-04 |  |  | Cancel
| Review code | Nhân Viên: 1. Chỉnh sửa trực tiếp trên bảng hiển thị thông tin chi tiết Nhân Viên 2. Cập nhật mật khẩu gửi về email của nhân viên để xác thực 6.6.3 Quản lí danh mục sản phẩm 6.6.3.1 Danh mục chung Thêm chức năng tìm kiếm theo Tên danh mục, giá, thương hiệu 6.6.3.2 Danh mục Bánh-> Hiển thị danh sách, Xóa, Thêm chức năng thêm danh mục từ trang danh sách 6.6.3.2.2 Chi tiết bánh ->Hiển thị chi tiết, Xóa, Thêm chức năng sửa danh mục từ trang chi tiết | Kiều Sơn hải | Assign | 2020-08-05 | 2020-08-05
| Perform TC + fix bug | Nhân Viên: 1. Chỉnh sửa trực tiếp trên bảng hiển thị thông tin chi tiết Nhân Viên 2. Cập nhật mật khẩu gửi về email của nhân viên để xác thực 6.6.3 Quản lí danh mục sản phẩm 6.6.3.1 Danh mục chung Thêm chức năng tìm kiếm theo Tên danh mục, giá, thương hiệu 6.6.3.2 Danh mục Bánh-> Hiển thị danh sách, Xóa, Thêm chức năng thêm danh mục từ trang danh sách 6.6.3.2.2 Chi tiết bánh ->Hiển thị chi tiết, Xóa, Thêm chức năng sửa danh mục từ trang chi tiết | Kiều Sơn hải | Assign | 2020-08-06 | 2020-08-07
| Check quality | Nhân Viên: 1. Chỉnh sửa trực tiếp trên bảng hiển thị thông tin chi tiết Nhân Viên 2. Cập nhật mật khẩu gửi về email của nhân viên để xác thực 6.6.3 Quản lí danh mục sản phẩm 6.6.3.1 Danh mục chung Thêm chức năng tìm kiếm theo Tên danh mục, giá, thương hiệu 6.6.3.2 Danh mục Bánh-> Hiển thị danh sách, Xóa, Thêm chức năng thêm danh mục từ trang danh sách 6.6.3.2.2 Chi tiết bánh ->Hiển thị chi tiết, Xóa, Thêm chức năng sửa danh mục từ trang chi tiết | Kiều Sơn hải | Assign | 2020-08-08 | 2020-08-08
Sprint 2 | Kick off Project | Nhân Viên: 1. Chỉnh sửa trực tiếp trên bảng hiển thị thông tin chi tiết Nhân Viên 2. Cập nhật mật khẩu gửi về email của nhân viên để xác thực 6.6.3 Quản lí danh mục sản phẩm 6.6.3.1 Danh mục chung Thêm chức năng tìm kiếm theo Tên danh mục, giá, thương hiệu 6.6.3.2 Danh mục Kẹo-> Hiển thị danh sách, Xóa, Thêm chức năng thêm danh mục từ trang danh sách 6.6.3.2.2 Chi tiết Kẹo->Hiển thị chi tiết, Xóa, Thêm chức năng sửa danh mục từ trang chi tiết | Hồ Khánh Nguyên | Assign | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  |  | Start
| Study requirement | Nhân Viên: 1. Chỉnh sửa trực tiếp trên bảng hiển thị thông tin chi tiết Nhân Viên 2. Cập nhật mật khẩu gửi về email của nhân viên để xác thực 6.6.3 Quản lí danh mục sản phẩm 6.6.3.1 Danh mục chung Thêm chức năng tìm kiếm theo Tên danh mục, giá, thương hiệu 6.6.3.2 Danh mục Kẹo-> Hiển thị danh sách, Xóa, Thêm chức năng thêm danh mục từ trang danh sách 6.6.3.2.2 Chi tiết Kẹo->Hiển thị chi tiết, Xóa, Thêm chức năng sửa danh mục từ trang chi tiết | Hồ Khánh Nguyên | Assign | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  |  | Assign
| Create prototype | Nhân Viên: 1. Chỉnh sửa trực tiếp trên bảng hiển thị thông tin chi tiết Nhân Viên 2. Cập nhật mật khẩu gửi về email của nhân viên để xác thực 6.6.3 Quản lí danh mục sản phẩm 6.6.3.1 Danh mục chung Thêm chức năng tìm kiếm theo Tên danh mục, giá, thương hiệu 6.6.3.2 Danh mục Kẹo-> Hiển thị danh sách, Xóa, Thêm chức năng thêm danh mục từ trang danh sách 6.6.3.2.2 Chi tiết Kẹo->Hiển thị chi tiết, Xóa, Thêm chức năng sửa danh mục từ trang chi tiết | Hồ Khánh Nguyên | Assign | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  |  | Processing
| Create details design (pseudo, class diagram, use case) | Nhân Viên: 1. Chỉnh sửa trực tiếp trên bảng hiển thị thông tin chi tiết Nhân Viên 2. Cập nhật mật khẩu gửi về email của nhân viên để xác thực 6.6.3 Quản lí danh mục sản phẩm 6.6.3.1 Danh mục chung Thêm chức năng tìm kiếm theo Tên danh mục, giá, thương hiệu 6.6.3.2 Danh mục Kẹo-> Hiển thị danh sách, Xóa, Thêm chức năng thêm danh mục từ trang danh sách 6.6.3.2.2 Chi tiết Kẹo->Hiển thị chi tiết, Xóa, Thêm chức năng sửa danh mục từ trang chi tiết | Hồ Khánh Nguyên | Assign | 2020-07-27 | 2020-07-27
| Write Blackbox TC | Nhân Viên: 1. Chỉnh sửa trực tiếp trên bảng hiển thị thông tin chi tiết Nhân Viên 2. Cập nhật mật khẩu gửi về email của nhân viên để xác thực 6.6.3 Quản lí danh mục sản phẩm 6.6.3.1 Danh mục chung Thêm chức năng tìm kiếm theo Tên danh mục, giá, thương hiệu 6.6.3.2 Danh mục Kẹo-> Hiển thị danh sách, Xóa, Thêm chức năng thêm danh mục từ trang danh sách 6.6.3.2.2 Chi tiết Kẹo->Hiển thị chi tiết, Xóa, Thêm chức năng sửa danh mục từ trang chi tiết | Hồ Khánh Nguyên | Assign | 2020-07-28 | 2020-07-28
| Create database | Nhân Viên: 1. Chỉnh sửa trực tiếp trên bảng hiển thị thông tin chi tiết Nhân Viên 2. Cập nhật mật khẩu gửi về email của nhân viên để xác thực 6.6.3 Quản lí danh mục sản phẩm 6.6.3.1 Danh mục chung Thêm chức năng tìm kiếm theo Tên danh mục, giá, thương hiệu 6.6.3.2 Danh mục Kẹo-> Hiển thị danh sách, Xóa, Thêm chức năng thêm danh mục từ trang danh sách 6.6.3.2.2 Chi tiết Kẹo->Hiển thị chi tiết, Xóa, Thêm chức năng sửa danh mục từ trang chi tiết | Hồ Khánh Nguyên | Assign | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  |  | Done
| Coding | Nhân Viên: 1. Chỉnh sửa trực tiếp trên bảng hiển thị thông tin chi tiết Nhân Viên 2. Cập nhật mật khẩu gửi về email của nhân viên để xác thực 6.6.3 Quản lí danh mục sản phẩm 6.6.3.1 Danh mục chung Thêm chức năng tìm kiếm theo Tên danh mục, giá, thương hiệu 6.6.3.2 Danh mục Kẹo-> Hiển thị danh sách, Xóa, Thêm chức năng thêm danh mục từ trang danh sách 6.6.3.2.2 Chi tiết Kẹo->Hiển thị chi tiết, Xóa, Thêm chức năng sửa danh mục từ trang chi tiết | Hồ Khánh Nguyên | Assign | 2020-07-30 | 2020-08-04 |  |  | Cancel
| Review code | Nhân Viên: 1. Chỉnh sửa trực tiếp trên bảng hiển thị thông tin chi tiết Nhân Viên 2. Cập nhật mật khẩu gửi về email của nhân viên để xác thực 6.6.3 Quản lí danh mục sản phẩm 6.6.3.1 Danh mục chung Thêm chức năng tìm kiếm theo Tên danh mục, giá, thương hiệu 6.6.3.2 Danh mục Kẹo-> Hiển thị danh sách, Xóa, Thêm chức năng thêm danh mục từ trang danh sách 6.6.3.2.2 Chi tiết Kẹo->Hiển thị chi tiết, Xóa, Thêm chức năng sửa danh mục từ trang chi tiết | Hồ Khánh Nguyên | Assign | 2020-08-05 | 2020-08-05
| Perform TC + fix bug | Nhân Viên: 1. Chỉnh sửa trực tiếp trên bảng hiển thị thông tin chi tiết Nhân Viên 2. Cập nhật mật khẩu gửi về email của nhân viên để xác thực 6.6.3 Quản lí danh mục sản phẩm 6.6.3.1 Danh mục chung Thêm chức năng tìm kiếm theo Tên danh mục, giá, thương hiệu 6.6.3.2 Danh mục Kẹo-> Hiển thị danh sách, Xóa, Thêm chức năng thêm danh mục từ trang danh sách 6.6.3.2.2 Chi tiết Kẹo->Hiển thị chi tiết, Xóa, Thêm chức năng sửa danh mục từ trang chi tiết | Hồ Khánh Nguyên | Assign | 2020-08-06 | 2020-08-07
| Check quality | Nhân Viên: 1. Chỉnh sửa trực tiếp trên bảng hiển thị thông tin chi tiết Nhân Viên 2. Cập nhật mật khẩu gửi về email của nhân viên để xác thực 6.6.3 Quản lí danh mục sản phẩm 6.6.3.1 Danh mục chung Thêm chức năng tìm kiếm theo Tên danh mục, giá, thương hiệu 6.6.3.2 Danh mục Kẹo-> Hiển thị danh sách, Xóa, Thêm chức năng thêm danh mục từ trang danh sách 6.6.3.2.2 Chi tiết Kẹo->Hiển thị chi tiết, Xóa, Thêm chức năng sửa danh mục từ trang chi tiết | Hồ Khánh Nguyên | Assign | 2020-08-08 | 2020-08-08
Sprint 2 | Kick off Project | 1. Danh sách nhân viên (có search nhân viên) 2. Sửa thông tin tài khoản không được sửa Mã nhân viên -> Sau khi sửa thành công thì phải gửi về mail của Nhân viên thông tin đã sửa 3. Xóa tài khoản thực hiện disable đồng thời nhập lý do xóa và gửi về mail cho nhân viên 6.6.4.1 Danh sách phiếu nhập Thêm trường tìm kiếm Ngày Nhập, Các đk tìm kiếm khác phải được nhập từ người dùng kết hợp chọn từ dropdownlist. | Trần Chí Hiếu | Assign | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  |  | Start
| Study requirement | 1. Danh sách nhân viên (có search nhân viên) 2. Sửa thông tin tài khoản không được sửa Mã nhân viên -> Sau khi sửa thành công thì phải gửi về mail của Nhân viên thông tin đã sửa 3. Xóa tài khoản thực hiện disable đồng thời nhập lý do xóa và gửi về mail cho nhân viên 6.6.4.1 Danh sách phiếu nhập Thêm trường tìm kiếm Ngày Nhập, Các đk tìm kiếm khác phải được nhập từ người dùng kết hợp chọn từ dropdownlist. | Trần Chí Hiếu | Assign | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  |  | Assign
| Create prototype | 1. Danh sách nhân viên (có search nhân viên) 2. Sửa thông tin tài khoản không được sửa Mã nhân viên -> Sau khi sửa thành công thì phải gửi về mail của Nhân viên thông tin đã sửa 3. Xóa tài khoản thực hiện disable đồng thời nhập lý do xóa và gửi về mail cho nhân viên 6.6.4.1 Danh sách phiếu nhập Thêm trường tìm kiếm Ngày Nhập, Các đk tìm kiếm khác phải được nhập từ người dùng kết hợp chọn từ dropdownlist. | Trần Chí Hiếu | Assign | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  |  | Processing
| Create details design (pseudo, class diagram, use case) | 1. Danh sách nhân viên (có search nhân viên) 2. Sửa thông tin tài khoản không được sửa Mã nhân viên -> Sau khi sửa thành công thì phải gửi về mail của Nhân viên thông tin đã sửa 3. Xóa tài khoản thực hiện disable đồng thời nhập lý do xóa và gửi về mail cho nhân viên 6.6.4.1 Danh sách phiếu nhập Thêm trường tìm kiếm Ngày Nhập, Các đk tìm kiếm khác phải được nhập từ người dùng kết hợp chọn từ dropdownlist. | Trần Chí Hiếu | Assign | 2020-07-27 | 2020-07-27
| Write Blackbox TC | 1. Danh sách nhân viên (có search nhân viên) 2. Sửa thông tin tài khoản không được sửa Mã nhân viên -> Sau khi sửa thành công thì phải gửi về mail của Nhân viên thông tin đã sửa 3. Xóa tài khoản thực hiện disable đồng thời nhập lý do xóa và gửi về mail cho nhân viên 6.6.4.1 Danh sách phiếu nhập Thêm trường tìm kiếm Ngày Nhập, Các đk tìm kiếm khác phải được nhập từ người dùng kết hợp chọn từ dropdownlist. | Trần Chí Hiếu | Assign | 2020-07-28 | 2020-07-28
| Create database | 1. Danh sách nhân viên (có search nhân viên) 2. Sửa thông tin tài khoản không được sửa Mã nhân viên -> Sau khi sửa thành công thì phải gửi về mail của Nhân viên thông tin đã sửa 3. Xóa tài khoản thực hiện disable đồng thời nhập lý do xóa và gửi về mail cho nhân viên 6.6.4.1 Danh sách phiếu nhập Thêm trường tìm kiếm Ngày Nhập, Các đk tìm kiếm khác phải được nhập từ người dùng kết hợp chọn từ dropdownlist. | Trần Chí Hiếu | Assign | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  |  | Done
| Coding | 1. Danh sách nhân viên (có search nhân viên) 2. Sửa thông tin tài khoản không được sửa Mã nhân viên -> Sau khi sửa thành công thì phải gửi về mail của Nhân viên thông tin đã sửa 3. Xóa tài khoản thực hiện disable đồng thời nhập lý do xóa và gửi về mail cho nhân viên 6.6.4.1 Danh sách phiếu nhập Thêm trường tìm kiếm Ngày Nhập, Các đk tìm kiếm khác phải được nhập từ người dùng kết hợp chọn từ dropdownlist. | Trần Chí Hiếu | Assign | 2020-07-30 | 2020-08-04 |  |  | Cancel
| Review code | 1. Danh sách nhân viên (có search nhân viên) 2. Sửa thông tin tài khoản không được sửa Mã nhân viên -> Sau khi sửa thành công thì phải gửi về mail của Nhân viên thông tin đã sửa 3. Xóa tài khoản thực hiện disable đồng thời nhập lý do xóa và gửi về mail cho nhân viên 6.6.4.1 Danh sách phiếu nhập Thêm trường tìm kiếm Ngày Nhập, Các đk tìm kiếm khác phải được nhập từ người dùng kết hợp chọn từ dropdownlist. | Trần Chí Hiếu | Assign | 2020-08-05 | 2020-08-05
| Perform TC + fix bug | 1. Danh sách nhân viên (có search nhân viên) 2. Sửa thông tin tài khoản không được sửa Mã nhân viên -> Sau khi sửa thành công thì phải gửi về mail của Nhân viên thông tin đã sửa 3. Xóa tài khoản thực hiện disable đồng thời nhập lý do xóa và gửi về mail cho nhân viên 6.6.4.1 Danh sách phiếu nhập Thêm trường tìm kiếm Ngày Nhập, Các đk tìm kiếm khác phải được nhập từ người dùng kết hợp chọn từ dropdownlist. | Trần Chí Hiếu | Assign | 2020-08-06 | 2020-08-07
| Check quality | 1. Danh sách nhân viên (có search nhân viên) 2. Sửa thông tin tài khoản không được sửa Mã nhân viên -> Sau khi sửa thành công thì phải gửi về mail của Nhân viên thông tin đã sửa 3. Xóa tài khoản thực hiện disable đồng thời nhập lý do xóa và gửi về mail cho nhân viên 6.6.4.1 Danh sách phiếu nhập Thêm trường tìm kiếm Ngày Nhập, Các đk tìm kiếm khác phải được nhập từ người dùng kết hợp chọn từ dropdownlist. | Trần Chí Hiếu | Assign | 2020-08-08 | 2020-08-08
Sprint 2 | Kick off Project | 1. Danh sách mặt hàng thêm phần search Giá thành, Tên mặt hàng 2. Thực hiện thêm mặt hàng trên chính trang list 6.6.4.2 Thêm mới phiếu 6.6.4.2.1 Thêm mới phiếu 6.6.4.2.2 Thêm chi tiết phiếu | Lê Minh Huy | Assign | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  |  | Start
| Study requirement | 1. Danh sách mặt hàng thêm phần search Giá thành, Tên mặt hàng 2. Thực hiện thêm mặt hàng trên chính trang list 6.6.4.2 Thêm mới phiếu 6.6.4.2.1 Thêm mới phiếu 6.6.4.2.2 Thêm chi tiết phiếu | Lê Minh Huy | Assign | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  |  | Assign
| Create prototype | 1. Danh sách mặt hàng thêm phần search Giá thành, Tên mặt hàng 2. Thực hiện thêm mặt hàng trên chính trang list 6.6.4.2 Thêm mới phiếu 6.6.4.2.1 Thêm mới phiếu 6.6.4.2.2 Thêm chi tiết phiếu | Lê Minh Huy | Assign | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  |  | Processing
| Create details design (pseudo, class diagram, use case) | 1. Danh sách mặt hàng thêm phần search Giá thành, Tên mặt hàng 2. Thực hiện thêm mặt hàng trên chính trang list 6.6.4.2 Thêm mới phiếu 6.6.4.2.1 Thêm mới phiếu 6.6.4.2.2 Thêm chi tiết phiếu | Lê Minh Huy | Assign | 2020-07-27 | 2020-07-27
| Write Blackbox TC | 1. Danh sách mặt hàng thêm phần search Giá thành, Tên mặt hàng 2. Thực hiện thêm mặt hàng trên chính trang list 6.6.4.2 Thêm mới phiếu 6.6.4.2.1 Thêm mới phiếu 6.6.4.2.2 Thêm chi tiết phiếu | Lê Minh Huy | Assign | 2020-07-28 | 2020-07-28
| Create database | 1. Danh sách mặt hàng thêm phần search Giá thành, Tên mặt hàng 2. Thực hiện thêm mặt hàng trên chính trang list 6.6.4.2 Thêm mới phiếu 6.6.4.2.1 Thêm mới phiếu 6.6.4.2.2 Thêm chi tiết phiếu | Lê Minh Huy | Assign | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  |  | Done
| Coding | 1. Danh sách mặt hàng thêm phần search Giá thành, Tên mặt hàng 2. Thực hiện thêm mặt hàng trên chính trang list 6.6.4.2 Thêm mới phiếu 6.6.4.2.1 Thêm mới phiếu 6.6.4.2.2 Thêm chi tiết phiếu | Lê Minh Huy | Assign | 2020-07-30 | 2020-08-04 |  |  | Cancel
| Review code | 1. Danh sách mặt hàng thêm phần search Giá thành, Tên mặt hàng 2. Thực hiện thêm mặt hàng trên chính trang list 6.6.4.2 Thêm mới phiếu 6.6.4.2.1 Thêm mới phiếu 6.6.4.2.2 Thêm chi tiết phiếu | Lê Minh Huy | Assign | 2020-08-05 | 2020-08-05
| Perform TC + fix bug | 1. Danh sách mặt hàng thêm phần search Giá thành, Tên mặt hàng 2. Thực hiện thêm mặt hàng trên chính trang list 6.6.4.2 Thêm mới phiếu 6.6.4.2.1 Thêm mới phiếu 6.6.4.2.2 Thêm chi tiết phiếu | Lê Minh Huy | Assign | 2020-08-06 | 2020-08-07
| Check quality | 1. Danh sách mặt hàng thêm phần search Giá thành, Tên mặt hàng 2. Thực hiện thêm mặt hàng trên chính trang list 6.6.4.2 Thêm mới phiếu 6.6.4.2.1 Thêm mới phiếu 6.6.4.2.2 Thêm chi tiết phiếu | Lê Minh Huy | Assign | 2020-08-08 | 2020-08-08
Sprint 2 | Kick off Project | 1. Chỉnh sửa một hoặc nhiều mặt hàng trên chính trang danh sách mặt hàng 6.6.4.3 Chỉnh sửa phiếu 6.6.4.3.1 Chỉnh sửa phiếu trực tiếp trên chính trang danh sách phiếu nhập 6.6.4.3.2 Chỉnh sửa chi tiết phiếu | Nguyễn Văn Nhân | Assign | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  |  | Start
| Study requirement | 1. Chỉnh sửa một hoặc nhiều mặt hàng trên chính trang danh sách mặt hàng 6.6.4.3 Chỉnh sửa phiếu 6.6.4.3.1 Chỉnh sửa phiếu trực tiếp trên chính trang danh sách phiếu nhập 6.6.4.3.2 Chỉnh sửa chi tiết phiếu | Nguyễn Văn Nhân | Assign | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  |  | Assign
| Create prototype | 1. Chỉnh sửa một hoặc nhiều mặt hàng trên chính trang danh sách mặt hàng 6.6.4.3 Chỉnh sửa phiếu 6.6.4.3.1 Chỉnh sửa phiếu trực tiếp trên chính trang danh sách phiếu nhập 6.6.4.3.2 Chỉnh sửa chi tiết phiếu | Nguyễn Văn Nhân | Assign | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  |  | Processing
| Create details design | 1. Chỉnh sửa một hoặc nhiều mặt hàng trên chính trang danh sách mặt hàng 6.6.4.3 Chỉnh sửa phiếu 6.6.4.3.1 Chỉnh sửa phiếu trực tiếp trên chính trang danh sách phiếu nhập 6.6.4.3.2 Chỉnh sửa chi tiết phiếu | Nguyễn Văn Nhân | Assign | 2020-07-27 | 2020-07-27
| Write Blackbox TC | 1. Chỉnh sửa một hoặc nhiều mặt hàng trên chính trang danh sách mặt hàng 6.6.4.3 Chỉnh sửa phiếu 6.6.4.3.1 Chỉnh sửa phiếu trực tiếp trên chính trang danh sách phiếu nhập 6.6.4.3.2 Chỉnh sửa chi tiết phiếu | Nguyễn Văn Nhân | Assign | 2020-07-28 | 2020-07-28
| Create database | 1. Chỉnh sửa một hoặc nhiều mặt hàng trên chính trang danh sách mặt hàng 6.6.4.3 Chỉnh sửa phiếu 6.6.4.3.1 Chỉnh sửa phiếu trực tiếp trên chính trang danh sách phiếu nhập 6.6.4.3.2 Chỉnh sửa chi tiết phiếu | Nguyễn Văn Nhân | Assign | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  |  | Done
| Coding | 1. Chỉnh sửa một hoặc nhiều mặt hàng trên chính trang danh sách mặt hàng 6.6.4.3 Chỉnh sửa phiếu 6.6.4.3.1 Chỉnh sửa phiếu trực tiếp trên chính trang danh sách phiếu nhập 6.6.4.3.2 Chỉnh sửa chi tiết phiếu | Nguyễn Văn Nhân | Assign | 2020-07-30 | 2020-08-04 |  |  | Cancel
| Review code | 1. Chỉnh sửa một hoặc nhiều mặt hàng trên chính trang danh sách mặt hàng 6.6.4.3 Chỉnh sửa phiếu 6.6.4.3.1 Chỉnh sửa phiếu trực tiếp trên chính trang danh sách phiếu nhập 6.6.4.3.2 Chỉnh sửa chi tiết phiếu | Nguyễn Văn Nhân | Assign | 2020-08-05 | 2020-08-05
| Perform TC + fix bug | 1. Chỉnh sửa một hoặc nhiều mặt hàng trên chính trang danh sách mặt hàng 6.6.4.3 Chỉnh sửa phiếu 6.6.4.3.1 Chỉnh sửa phiếu trực tiếp trên chính trang danh sách phiếu nhập 6.6.4.3.2 Chỉnh sửa chi tiết phiếu | Nguyễn Văn Nhân | Assign | 2020-08-06 | 2020-08-07
| Check quality | 1. Chỉnh sửa một hoặc nhiều mặt hàng trên chính trang danh sách mặt hàng 6.6.4.3 Chỉnh sửa phiếu 6.6.4.3.1 Chỉnh sửa phiếu trực tiếp trên chính trang danh sách phiếu nhập 6.6.4.3.2 Chỉnh sửa chi tiết phiếu | Nguyễn Văn Nhân | Assign | 2020-08-08 | 2020-08-08
Sprint 2 | Kick off Project | 1. Thêm mới thương hiệu trực tiếp trên danh sách 6.6.4.4 Xóa phiếu -> Xóa từ danh sách phiếu nhập, cho phép thực hiện xóa nhiều phiếu | Nguyễn Chí Hiếu | Assign | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  |  | Start
| Study requirement | 1. Thêm mới thương hiệu trực tiếp trên danh sách 6.6.4.4 Xóa phiếu -> Xóa từ danh sách phiếu nhập, cho phép thực hiện xóa nhiều phiếu | Nguyễn Chí Hiếu | Assign | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  |  | Assign
| Create prototype | 1. Thêm mới thương hiệu trực tiếp trên danh sách 6.6.4.4 Xóa phiếu -> Xóa từ danh sách phiếu nhập, cho phép thực hiện xóa nhiều phiếu | Nguyễn Chí Hiếu | Assign | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  |  | Processing
| Create details design (pseudo, class diagram, use case) | 1. Thêm mới thương hiệu trực tiếp trên danh sách 6.6.4.4 Xóa phiếu -> Xóa từ danh sách phiếu nhập, cho phép thực hiện xóa nhiều phiếu | Nguyễn Chí Hiếu | Assign | 2020-07-27 | 2020-07-27
| Write Blackbox TC | 1. Thêm mới thương hiệu trực tiếp trên danh sách 6.6.4.4 Xóa phiếu -> Xóa từ danh sách phiếu nhập, cho phép thực hiện xóa nhiều phiếu | Nguyễn Chí Hiếu | Assign | 2020-07-28 | 2020-07-28
| Create database | 1. Thêm mới thương hiệu trực tiếp trên danh sách 6.6.4.4 Xóa phiếu -> Xóa từ danh sách phiếu nhập, cho phép thực hiện xóa nhiều phiếu | Nguyễn Chí Hiếu | Assign | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  |  | Done
| Coding | 1. Thêm mới thương hiệu trực tiếp trên danh sách 6.6.4.4 Xóa phiếu -> Xóa từ danh sách phiếu nhập, cho phép thực hiện xóa nhiều phiếu | Nguyễn Chí Hiếu | Assign | 2020-07-30 | 2020-08-04 |  |  | Cancel
| Review code | 1. Thêm mới thương hiệu trực tiếp trên danh sách 6.6.4.4 Xóa phiếu -> Xóa từ danh sách phiếu nhập, cho phép thực hiện xóa nhiều phiếu | Nguyễn Chí Hiếu | Assign | 2020-08-05 | 2020-08-05
| Perform TC + fix bug | 1. Thêm mới thương hiệu trực tiếp trên danh sách 6.6.4.4 Xóa phiếu -> Xóa từ danh sách phiếu nhập, cho phép thực hiện xóa nhiều phiếu | Nguyễn Chí Hiếu | Assign | 2020-08-06 | 2020-08-07
| Check quality | 1. Thêm mới thương hiệu trực tiếp trên danh sách 6.6.4.4 Xóa phiếu -> Xóa từ danh sách phiếu nhập, cho phép thực hiện xóa nhiều phiếu | Nguyễn Chí Hiếu | Assign | 2020-08-08 | 2020-08-08
Sprint 2 | Kick off Project | 1. Sửa trực tiếp trên danh sách thương hiệu 2. Có thể xóa nhiều thương hiệu (Không được xóa các thương hiệu đang có sản phẩm) 6.6.5 Thống kê Thực hiện thống kê theo doanh thu theo từng mặt hàng, cho phép tạo thống kê có ngày bắt đầu, Ngaỳ kết thúc | Lê Hoàng Hà | Assign | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  |  | Start
| Study requirement | 1. Sửa trực tiếp trên danh sách thương hiệu 2. Có thể xóa nhiều thương hiệu (Không được xóa các thương hiệu đang có sản phẩm) 6.6.5 Thống kê Thực hiện thống kê theo doanh thu theo từng mặt hàng, cho phép tạo thống kê có ngày bắt đầu, Ngaỳ kết thúc | Lê Hoàng Hà | Assign | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  |  | Assign
| Create prototype | 1. Sửa trực tiếp trên danh sách thương hiệu 2. Có thể xóa nhiều thương hiệu (Không được xóa các thương hiệu đang có sản phẩm) 6.6.5 Thống kê Thực hiện thống kê theo doanh thu theo từng mặt hàng, cho phép tạo thống kê có ngày bắt đầu, Ngaỳ kết thúc | Lê Hoàng Hà | Assign | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  |  | Processing
| Create details design | 1. Sửa trực tiếp trên danh sách thương hiệu 2. Có thể xóa nhiều thương hiệu (Không được xóa các thương hiệu đang có sản phẩm) 6.6.5 Thống kê Thực hiện thống kê theo doanh thu theo từng mặt hàng, cho phép tạo thống kê có ngày bắt đầu, Ngaỳ kết thúc | Lê Hoàng Hà | Assign | 2020-07-27 | 2020-07-27
| Write Blackbox TC | 1. Sửa trực tiếp trên danh sách thương hiệu 2. Có thể xóa nhiều thương hiệu (Không được xóa các thương hiệu đang có sản phẩm) 6.6.5 Thống kê Thực hiện thống kê theo doanh thu theo từng mặt hàng, cho phép tạo thống kê có ngày bắt đầu, Ngaỳ kết thúc | Lê Hoàng Hà | Assign | 2020-07-28 | 2020-07-28
| Create database | 1. Sửa trực tiếp trên danh sách thương hiệu 2. Có thể xóa nhiều thương hiệu (Không được xóa các thương hiệu đang có sản phẩm) 6.6.5 Thống kê Thực hiện thống kê theo doanh thu theo từng mặt hàng, cho phép tạo thống kê có ngày bắt đầu, Ngaỳ kết thúc | Lê Hoàng Hà | Assign | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  |  | Done
| Coding | 1. Sửa trực tiếp trên danh sách thương hiệu 2. Có thể xóa nhiều thương hiệu (Không được xóa các thương hiệu đang có sản phẩm) 6.6.5 Thống kê Thực hiện thống kê theo doanh thu theo từng mặt hàng, cho phép tạo thống kê có ngày bắt đầu, Ngaỳ kết thúc | Lê Hoàng Hà | Assign | 2020-07-30 | 2020-08-04 |  |  | Cancel
| Review code | 1. Sửa trực tiếp trên danh sách thương hiệu 2. Có thể xóa nhiều thương hiệu (Không được xóa các thương hiệu đang có sản phẩm) 6.6.5 Thống kê Thực hiện thống kê theo doanh thu theo từng mặt hàng, cho phép tạo thống kê có ngày bắt đầu, Ngaỳ kết thúc | Lê Hoàng Hà | Assign | 2020-08-05 | 2020-08-05
| Perform TC + fix bug | 1. Sửa trực tiếp trên danh sách thương hiệu 2. Có thể xóa nhiều thương hiệu (Không được xóa các thương hiệu đang có sản phẩm) 6.6.5 Thống kê Thực hiện thống kê theo doanh thu theo từng mặt hàng, cho phép tạo thống kê có ngày bắt đầu, Ngaỳ kết thúc | Lê Hoàng Hà | Assign | 2020-08-06 | 2020-08-07
| Check quality | 1. Sửa trực tiếp trên danh sách thương hiệu 2. Có thể xóa nhiều thương hiệu (Không được xóa các thương hiệu đang có sản phẩm) 6.6.5 Thống kê Thực hiện thống kê theo doanh thu theo từng mặt hàng, cho phép tạo thống kê có ngày bắt đầu, Ngaỳ kết thúc | Lê Hoàng Hà | Assign | 2020-08-08 | 2020-08-08
Sprint 2 | Kick off Project | 1. Xử lý phiếu mua hàng của Khách hàng/ Nhân viên: Thực hiện xử lý phiếu 2. Thêm mới trực tiếp trêm danh sách các phiếu mua hàng, chỉnh sửa trực tiếp phiếu mua hàng 6.6.5 Thống kê Thực hiện thống kê theo top các mặt hàng bán chạy theo Tháng/năm hoặc tháng hoặc năm | Hồ Văn Duẩn | Assign | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  |  | Start
| Study requirement | 1. Xử lý phiếu mua hàng của Khách hàng/ Nhân viên: Thực hiện xử lý phiếu 2. Thêm mới trực tiếp trêm danh sách các phiếu mua hàng, chỉnh sửa trực tiếp phiếu mua hàng 6.6.5 Thống kê Thực hiện thống kê theo top các mặt hàng bán chạy theo Tháng/năm hoặc tháng hoặc năm | Hồ Văn Duẩn | Assign | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  |  | Assign
| Create prototype | 1. Xử lý phiếu mua hàng của Khách hàng/ Nhân viên: Thực hiện xử lý phiếu 2. Thêm mới trực tiếp trêm danh sách các phiếu mua hàng, chỉnh sửa trực tiếp phiếu mua hàng 6.6.5 Thống kê Thực hiện thống kê theo top các mặt hàng bán chạy theo Tháng/năm hoặc tháng hoặc năm | Hồ Văn Duẩn | Assign | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  |  | Processing
| Create details design (pseudo, class diagram, use case) | 1. Xử lý phiếu mua hàng của Khách hàng/ Nhân viên: Thực hiện xử lý phiếu 2. Thêm mới trực tiếp trêm danh sách các phiếu mua hàng, chỉnh sửa trực tiếp phiếu mua hàng 6.6.5 Thống kê Thực hiện thống kê theo top các mặt hàng bán chạy theo Tháng/năm hoặc tháng hoặc năm | Hồ Văn Duẩn | Assign | 2020-07-27 | 2020-07-27
| Write Blackbox TC | 1. Xử lý phiếu mua hàng của Khách hàng/ Nhân viên: Thực hiện xử lý phiếu 2. Thêm mới trực tiếp trêm danh sách các phiếu mua hàng, chỉnh sửa trực tiếp phiếu mua hàng 6.6.5 Thống kê Thực hiện thống kê theo top các mặt hàng bán chạy theo Tháng/năm hoặc tháng hoặc năm | Hồ Văn Duẩn | Assign | 2020-07-28 | 2020-07-28
| Create database | 1. Xử lý phiếu mua hàng của Khách hàng/ Nhân viên: Thực hiện xử lý phiếu 2. Thêm mới trực tiếp trêm danh sách các phiếu mua hàng, chỉnh sửa trực tiếp phiếu mua hàng 6.6.5 Thống kê Thực hiện thống kê theo top các mặt hàng bán chạy theo Tháng/năm hoặc tháng hoặc năm | Hồ Văn Duẩn | Assign | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  |  | Done
| Coding | 1. Xử lý phiếu mua hàng của Khách hàng/ Nhân viên: Thực hiện xử lý phiếu 2. Thêm mới trực tiếp trêm danh sách các phiếu mua hàng, chỉnh sửa trực tiếp phiếu mua hàng 6.6.5 Thống kê Thực hiện thống kê theo top các mặt hàng bán chạy theo Tháng/năm hoặc tháng hoặc năm | Hồ Văn Duẩn | Assign | 2020-07-30 | 2020-08-04 |  |  | Cancel
| Review code | 1. Xử lý phiếu mua hàng của Khách hàng/ Nhân viên: Thực hiện xử lý phiếu 2. Thêm mới trực tiếp trêm danh sách các phiếu mua hàng, chỉnh sửa trực tiếp phiếu mua hàng 6.6.5 Thống kê Thực hiện thống kê theo top các mặt hàng bán chạy theo Tháng/năm hoặc tháng hoặc năm | Hồ Văn Duẩn | Assign | 2020-08-05 | 2020-08-05
| Perform TC + fix bug | 1. Xử lý phiếu mua hàng của Khách hàng/ Nhân viên: Thực hiện xử lý phiếu 2. Thêm mới trực tiếp trêm danh sách các phiếu mua hàng, chỉnh sửa trực tiếp phiếu mua hàng 6.6.5 Thống kê Thực hiện thống kê theo top các mặt hàng bán chạy theo Tháng/năm hoặc tháng hoặc năm | Hồ Văn Duẩn | Assign | 2020-08-06 | 2020-08-07
| Check quality | 1. Xử lý phiếu mua hàng của Khách hàng/ Nhân viên: Thực hiện xử lý phiếu 2. Thêm mới trực tiếp trêm danh sách các phiếu mua hàng, chỉnh sửa trực tiếp phiếu mua hàng 6.6.5 Thống kê Thực hiện thống kê theo top các mặt hàng bán chạy theo Tháng/năm hoặc tháng hoặc năm | Hồ Văn Duẩn | Assign | 2020-08-08 | 2020-08-08
Sprint 2 | Kick off Project | 1. Tìm kiếm Theo tên, địa chỉ nhà phân phối 2. Thực hiện thêm mới trực tiếp trên danh sách nhà phân phối 6.6.5 Thống kê Thực hiện thống kê theo Địa chỉ, độ tuổi, số lần mua của Khách hàng | Lê Ngọc Huy | Assign | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  |  | Start
| Study requirement | 1. Tìm kiếm Theo tên, địa chỉ nhà phân phối 2. Thực hiện thêm mới trực tiếp trên danh sách nhà phân phối 6.6.5 Thống kê Thực hiện thống kê theo Địa chỉ, độ tuổi, số lần mua của Khách hàng | Lê Ngọc Huy | Assign | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  |  | Assign
| Create prototype | 1. Tìm kiếm Theo tên, địa chỉ nhà phân phối 2. Thực hiện thêm mới trực tiếp trên danh sách nhà phân phối 6.6.5 Thống kê Thực hiện thống kê theo Địa chỉ, độ tuổi, số lần mua của Khách hàng | Lê Ngọc Huy | Assign | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  |  | Processing
| Create details design (pseudo, class diagram, use case) | 1. Tìm kiếm Theo tên, địa chỉ nhà phân phối 2. Thực hiện thêm mới trực tiếp trên danh sách nhà phân phối 6.6.5 Thống kê Thực hiện thống kê theo Địa chỉ, độ tuổi, số lần mua của Khách hàng | Lê Ngọc Huy | Assign | 2020-07-27 | 2020-07-27
| Write Blackbox TC | 1. Tìm kiếm Theo tên, địa chỉ nhà phân phối 2. Thực hiện thêm mới trực tiếp trên danh sách nhà phân phối 6.6.5 Thống kê Thực hiện thống kê theo Địa chỉ, độ tuổi, số lần mua của Khách hàng | Lê Ngọc Huy | Assign | 2020-07-28 | 2020-07-28
| Create database | 1. Tìm kiếm Theo tên, địa chỉ nhà phân phối 2. Thực hiện thêm mới trực tiếp trên danh sách nhà phân phối 6.6.5 Thống kê Thực hiện thống kê theo Địa chỉ, độ tuổi, số lần mua của Khách hàng | Lê Ngọc Huy | Assign | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  |  | Done
| Coding | 1. Tìm kiếm Theo tên, địa chỉ nhà phân phối 2. Thực hiện thêm mới trực tiếp trên danh sách nhà phân phối 6.6.5 Thống kê Thực hiện thống kê theo Địa chỉ, độ tuổi, số lần mua của Khách hàng | Lê Ngọc Huy | Assign | 2020-07-30 | 2020-08-04 |  |  | Cancel
| Review code | 1. Tìm kiếm Theo tên, địa chỉ nhà phân phối 2. Thực hiện thêm mới trực tiếp trên danh sách nhà phân phối 6.6.5 Thống kê Thực hiện thống kê theo Địa chỉ, độ tuổi, số lần mua của Khách hàng | Lê Ngọc Huy | Assign | 2020-08-05 | 2020-08-05
| Perform TC + fix bug | 1. Tìm kiếm Theo tên, địa chỉ nhà phân phối 2. Thực hiện thêm mới trực tiếp trên danh sách nhà phân phối 6.6.5 Thống kê Thực hiện thống kê theo Địa chỉ, độ tuổi, số lần mua của Khách hàng | Lê Ngọc Huy | Assign | 2020-08-06 | 2020-08-07
| Check quality | 1. Tìm kiếm Theo tên, địa chỉ nhà phân phối 2. Thực hiện thêm mới trực tiếp trên danh sách nhà phân phối 6.6.5 Thống kê Thực hiện thống kê theo Địa chỉ, độ tuổi, số lần mua của Khách hàng | Lê Ngọc Huy | Assign | 2020-08-08 | 2020-08-08
Sprint 2 | Kick off Project | Nhà phân phối 1. Sửa trực tiếp được một hoặc nhiều trên danh sách nhà phân phối 2. Xử lý sửa 1 nhà phân phối từ nhiều màn hình khác nhau 3. Xóa 1 hoặc nhiều nhà phân phối | Hoàng Ngọc Thạch | Assign | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  |  | Start
| Study requirement | Nhà phân phối 1. Sửa trực tiếp được một hoặc nhiều trên danh sách nhà phân phối 2. Xử lý sửa 1 nhà phân phối từ nhiều màn hình khác nhau 3. Xóa 1 hoặc nhiều nhà phân phối | Hoàng Ngọc Thạch | Assign | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  |  | Assign
| Create prototype | Nhà phân phối 1. Sửa trực tiếp được một hoặc nhiều trên danh sách nhà phân phối 2. Xử lý sửa 1 nhà phân phối từ nhiều màn hình khác nhau 3. Xóa 1 hoặc nhiều nhà phân phối | Hoàng Ngọc Thạch | Assign | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  |  | Processing
| Create details design | Nhà phân phối 1. Sửa trực tiếp được một hoặc nhiều trên danh sách nhà phân phối 2. Xử lý sửa 1 nhà phân phối từ nhiều màn hình khác nhau 3. Xóa 1 hoặc nhiều nhà phân phối | Hoàng Ngọc Thạch | Assign | 2020-07-27 | 2020-07-27
| Write Blackbox TC | Nhà phân phối 1. Sửa trực tiếp được một hoặc nhiều trên danh sách nhà phân phối 2. Xử lý sửa 1 nhà phân phối từ nhiều màn hình khác nhau 3. Xóa 1 hoặc nhiều nhà phân phối | Hoàng Ngọc Thạch | Assign | 2020-07-28 | 2020-07-28
| Create database | Nhà phân phối 1. Sửa trực tiếp được một hoặc nhiều trên danh sách nhà phân phối 2. Xử lý sửa 1 nhà phân phối từ nhiều màn hình khác nhau 3. Xóa 1 hoặc nhiều nhà phân phối | Hoàng Ngọc Thạch | Assign | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  |  | Done
| Coding | Nhà phân phối 1. Sửa trực tiếp được một hoặc nhiều trên danh sách nhà phân phối 2. Xử lý sửa 1 nhà phân phối từ nhiều màn hình khác nhau 3. Xóa 1 hoặc nhiều nhà phân phối | Hoàng Ngọc Thạch | Assign | 2020-07-30 | 2020-08-04 |  |  | Cancel
| Review code | Nhà phân phối 1. Sửa trực tiếp được một hoặc nhiều trên danh sách nhà phân phối 2. Xử lý sửa 1 nhà phân phối từ nhiều màn hình khác nhau 3. Xóa 1 hoặc nhiều nhà phân phối | Hoàng Ngọc Thạch | Assign | 2020-08-05 | 2020-08-05
| Perform TC + fix bug | Nhà phân phối 1. Sửa trực tiếp được một hoặc nhiều trên danh sách nhà phân phối 2. Xử lý sửa 1 nhà phân phối từ nhiều màn hình khác nhau 3. Xóa 1 hoặc nhiều nhà phân phối | Hoàng Ngọc Thạch | Assign | 2020-08-06 | 2020-08-07
| Check quality | Nhà phân phối 1. Sửa trực tiếp được một hoặc nhiều trên danh sách nhà phân phối 2. Xử lý sửa 1 nhà phân phối từ nhiều màn hình khác nhau 3. Xóa 1 hoặc nhiều nhà phân phối | Hoàng Ngọc Thạch | Assign | 2020-08-08 | 2020-08-08
Sprint 2 | Kick off Project | 1. Danh sách khách mua hàng Thực hiện tìm kiếm khách mua thông qua tên khách hàng, Mã khách hàng, Ngày mua hàng 2. Danh sách chi tiết khách mua hàng Thêm phần chi tiết tương ứng liệt kê những ngày đã mua hàng, Mua hết bao nhiêu tiền, bao nhiêu sản phẩm, và số lần đã mua 3. Thêm khách mua hàng trực tiếp trên danh sách khách mua hàng | Cao Quốc Huy | Assign | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  |  | Start
| Study requirement | 1. Danh sách khách mua hàng Thực hiện tìm kiếm khách mua thông qua tên khách hàng, Mã khách hàng, Ngày mua hàng 2. Danh sách chi tiết khách mua hàng Thêm phần chi tiết tương ứng liệt kê những ngày đã mua hàng, Mua hết bao nhiêu tiền, bao nhiêu sản phẩm, và số lần đã mua 3. Thêm khách mua hàng trực tiếp trên danh sách khách mua hàng | Cao Quốc Huy | Assign | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  |  | Assign
| Create prototype | 1. Danh sách khách mua hàng Thực hiện tìm kiếm khách mua thông qua tên khách hàng, Mã khách hàng, Ngày mua hàng 2. Danh sách chi tiết khách mua hàng Thêm phần chi tiết tương ứng liệt kê những ngày đã mua hàng, Mua hết bao nhiêu tiền, bao nhiêu sản phẩm, và số lần đã mua 3. Thêm khách mua hàng trực tiếp trên danh sách khách mua hàng | Cao Quốc Huy | Assign | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  |  | Processing
| Create details design | 1. Danh sách khách mua hàng Thực hiện tìm kiếm khách mua thông qua tên khách hàng, Mã khách hàng, Ngày mua hàng 2. Danh sách chi tiết khách mua hàng Thêm phần chi tiết tương ứng liệt kê những ngày đã mua hàng, Mua hết bao nhiêu tiền, bao nhiêu sản phẩm, và số lần đã mua 3. Thêm khách mua hàng trực tiếp trên danh sách khách mua hàng | Cao Quốc Huy | Assign | 2020-07-27 | 2020-07-27
| Write Blackbox TC | 1. Danh sách khách mua hàng Thực hiện tìm kiếm khách mua thông qua tên khách hàng, Mã khách hàng, Ngày mua hàng 2. Danh sách chi tiết khách mua hàng Thêm phần chi tiết tương ứng liệt kê những ngày đã mua hàng, Mua hết bao nhiêu tiền, bao nhiêu sản phẩm, và số lần đã mua 3. Thêm khách mua hàng trực tiếp trên danh sách khách mua hàng | Cao Quốc Huy | Assign | 2020-07-28 | 2020-07-28
| Create database | 1. Danh sách khách mua hàng Thực hiện tìm kiếm khách mua thông qua tên khách hàng, Mã khách hàng, Ngày mua hàng 2. Danh sách chi tiết khách mua hàng Thêm phần chi tiết tương ứng liệt kê những ngày đã mua hàng, Mua hết bao nhiêu tiền, bao nhiêu sản phẩm, và số lần đã mua 3. Thêm khách mua hàng trực tiếp trên danh sách khách mua hàng | Cao Quốc Huy | Assign | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  |  | Done
| Coding | 1. Danh sách khách mua hàng Thực hiện tìm kiếm khách mua thông qua tên khách hàng, Mã khách hàng, Ngày mua hàng 2. Danh sách chi tiết khách mua hàng Thêm phần chi tiết tương ứng liệt kê những ngày đã mua hàng, Mua hết bao nhiêu tiền, bao nhiêu sản phẩm, và số lần đã mua 3. Thêm khách mua hàng trực tiếp trên danh sách khách mua hàng | Cao Quốc Huy | Assign | 2020-07-30 | 2020-08-04 |  |  | Cancel
| Review code | 1. Danh sách khách mua hàng Thực hiện tìm kiếm khách mua thông qua tên khách hàng, Mã khách hàng, Ngày mua hàng 2. Danh sách chi tiết khách mua hàng Thêm phần chi tiết tương ứng liệt kê những ngày đã mua hàng, Mua hết bao nhiêu tiền, bao nhiêu sản phẩm, và số lần đã mua 3. Thêm khách mua hàng trực tiếp trên danh sách khách mua hàng | Cao Quốc Huy | Assign | 2020-08-05 | 2020-08-05
| Perform TC + fix bug | 1. Danh sách khách mua hàng Thực hiện tìm kiếm khách mua thông qua tên khách hàng, Mã khách hàng, Ngày mua hàng 2. Danh sách chi tiết khách mua hàng Thêm phần chi tiết tương ứng liệt kê những ngày đã mua hàng, Mua hết bao nhiêu tiền, bao nhiêu sản phẩm, và số lần đã mua 3. Thêm khách mua hàng trực tiếp trên danh sách khách mua hàng | Cao Quốc Huy | Assign | 2020-08-06 | 2020-08-07
| Check quality | 1. Danh sách khách mua hàng Thực hiện tìm kiếm khách mua thông qua tên khách hàng, Mã khách hàng, Ngày mua hàng 2. Danh sách chi tiết khách mua hàng Thêm phần chi tiết tương ứng liệt kê những ngày đã mua hàng, Mua hết bao nhiêu tiền, bao nhiêu sản phẩm, và số lần đã mua 3. Thêm khách mua hàng trực tiếp trên danh sách khách mua hàng | Cao Quốc Huy | Assign | 2020-08-08 | 2020-08-08
Sprint 2 | Kick off Project | 1. Danh sách mua hàng 2. Sửa trực tiếp trên danh sách mua hàng, Xử lý sửa được 1 hoặc nhiều bản ghi. 3. Có thể xóa được nhiều bản ghi (Không xóa thông tin khách mua hàng đang mua hàng chưa finish) | Nguyễn Ngọc Sơn | Assign | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  |  | Start
| Study requirement | 1. Danh sách mua hàng 2. Sửa trực tiếp trên danh sách mua hàng, Xử lý sửa được 1 hoặc nhiều bản ghi. 3. Có thể xóa được nhiều bản ghi (Không xóa thông tin khách mua hàng đang mua hàng chưa finish) | Nguyễn Ngọc Sơn | Assign | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  |  | Assign
| Create prototype | 1. Danh sách mua hàng 2. Sửa trực tiếp trên danh sách mua hàng, Xử lý sửa được 1 hoặc nhiều bản ghi. 3. Có thể xóa được nhiều bản ghi (Không xóa thông tin khách mua hàng đang mua hàng chưa finish) | Nguyễn Ngọc Sơn | Assign | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  |  | Processing
| Create details design | 1. Danh sách mua hàng 2. Sửa trực tiếp trên danh sách mua hàng, Xử lý sửa được 1 hoặc nhiều bản ghi. 3. Có thể xóa được nhiều bản ghi (Không xóa thông tin khách mua hàng đang mua hàng chưa finish) | Nguyễn Ngọc Sơn | Assign | 2020-07-27 | 2020-07-27
| Write Blackbox TC | 1. Danh sách mua hàng 2. Sửa trực tiếp trên danh sách mua hàng, Xử lý sửa được 1 hoặc nhiều bản ghi. 3. Có thể xóa được nhiều bản ghi (Không xóa thông tin khách mua hàng đang mua hàng chưa finish) | Nguyễn Ngọc Sơn | Assign | 2020-07-28 | 2020-07-28
| Create database | 1. Danh sách mua hàng 2. Sửa trực tiếp trên danh sách mua hàng, Xử lý sửa được 1 hoặc nhiều bản ghi. 3. Có thể xóa được nhiều bản ghi (Không xóa thông tin khách mua hàng đang mua hàng chưa finish) | Nguyễn Ngọc Sơn | Assign | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  |  | Done
| Coding | 1. Danh sách mua hàng 2. Sửa trực tiếp trên danh sách mua hàng, Xử lý sửa được 1 hoặc nhiều bản ghi. 3. Có thể xóa được nhiều bản ghi (Không xóa thông tin khách mua hàng đang mua hàng chưa finish) | Nguyễn Ngọc Sơn | Assign | 2020-07-30 | 2020-08-04 |  |  | Cancel
| Review code | 1. Danh sách mua hàng 2. Sửa trực tiếp trên danh sách mua hàng, Xử lý sửa được 1 hoặc nhiều bản ghi. 3. Có thể xóa được nhiều bản ghi (Không xóa thông tin khách mua hàng đang mua hàng chưa finish) | Nguyễn Ngọc Sơn | Assign | 2020-08-05 | 2020-08-05
| Perform TC + fix bug | 1. Danh sách mua hàng 2. Sửa trực tiếp trên danh sách mua hàng, Xử lý sửa được 1 hoặc nhiều bản ghi. 3. Có thể xóa được nhiều bản ghi (Không xóa thông tin khách mua hàng đang mua hàng chưa finish) | Nguyễn Ngọc Sơn | Assign | 2020-08-06 | 2020-08-07
| Check quality | 1. Danh sách mua hàng 2. Sửa trực tiếp trên danh sách mua hàng, Xử lý sửa được 1 hoặc nhiều bản ghi. 3. Có thể xóa được nhiều bản ghi (Không xóa thông tin khách mua hàng đang mua hàng chưa finish) | Nguyễn Ngọc Sơn | Assign | 2020-08-08 | 2020-08-08
Sprint 2 | Kick off Project | 1. Đăng nhập bằng FB, Google, Remember password 2. Đăng ký phải có confirm từ gmail Roles đăng nhập: Khách hàng (Guest, Thành viên), Nhân viên, Admin 6.5.10 Trang thanh toán 6.5.10.1 Dành cho khách vãng lai -> Thanh toán trực tiếp or Thanh toán qua paypal | Thái Nhật Quang | Assign | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  |  | Start
| Study requirement | 1. Đăng nhập bằng FB, Google, Remember password 2. Đăng ký phải có confirm từ gmail Roles đăng nhập: Khách hàng (Guest, Thành viên), Nhân viên, Admin 6.5.10 Trang thanh toán 6.5.10.1 Dành cho khách vãng lai -> Thanh toán trực tiếp or Thanh toán qua paypal | Thái Nhật Quang | Assign | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  |  | Assign
| Create prototype | 1. Đăng nhập bằng FB, Google, Remember password 2. Đăng ký phải có confirm từ gmail Roles đăng nhập: Khách hàng (Guest, Thành viên), Nhân viên, Admin 6.5.10 Trang thanh toán 6.5.10.1 Dành cho khách vãng lai -> Thanh toán trực tiếp or Thanh toán qua paypal | Thái Nhật Quang | Assign | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  |  | Processing
| Create details design | 1. Đăng nhập bằng FB, Google, Remember password 2. Đăng ký phải có confirm từ gmail Roles đăng nhập: Khách hàng (Guest, Thành viên), Nhân viên, Admin 6.5.10 Trang thanh toán 6.5.10.1 Dành cho khách vãng lai -> Thanh toán trực tiếp or Thanh toán qua paypal | Thái Nhật Quang | Assign | 2020-07-27 | 2020-07-27
| Write Blackbox TC | 1. Đăng nhập bằng FB, Google, Remember password 2. Đăng ký phải có confirm từ gmail Roles đăng nhập: Khách hàng (Guest, Thành viên), Nhân viên, Admin 6.5.10 Trang thanh toán 6.5.10.1 Dành cho khách vãng lai -> Thanh toán trực tiếp or Thanh toán qua paypal | Thái Nhật Quang | Assign | 2020-07-28 | 2020-07-28
| Create database | 1. Đăng nhập bằng FB, Google, Remember password 2. Đăng ký phải có confirm từ gmail Roles đăng nhập: Khách hàng (Guest, Thành viên), Nhân viên, Admin 6.5.10 Trang thanh toán 6.5.10.1 Dành cho khách vãng lai -> Thanh toán trực tiếp or Thanh toán qua paypal | Thái Nhật Quang | Assign | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  |  | Done
| Coding | 1. Đăng nhập bằng FB, Google, Remember password 2. Đăng ký phải có confirm từ gmail Roles đăng nhập: Khách hàng (Guest, Thành viên), Nhân viên, Admin 6.5.10 Trang thanh toán 6.5.10.1 Dành cho khách vãng lai -> Thanh toán trực tiếp or Thanh toán qua paypal | Thái Nhật Quang | Assign | 2020-07-30 | 2020-08-04 |  |  | Cancel
| Review code | 1. Đăng nhập bằng FB, Google, Remember password 2. Đăng ký phải có confirm từ gmail Roles đăng nhập: Khách hàng (Guest, Thành viên), Nhân viên, Admin 6.5.10 Trang thanh toán 6.5.10.1 Dành cho khách vãng lai -> Thanh toán trực tiếp or Thanh toán qua paypal | Thái Nhật Quang | Assign | 2020-08-05 | 2020-08-05
| Perform TC + fix bug | 1. Đăng nhập bằng FB, Google, Remember password 2. Đăng ký phải có confirm từ gmail Roles đăng nhập: Khách hàng (Guest, Thành viên), Nhân viên, Admin 6.5.10 Trang thanh toán 6.5.10.1 Dành cho khách vãng lai -> Thanh toán trực tiếp or Thanh toán qua paypal | Thái Nhật Quang | Assign | 2020-08-06 | 2020-08-07
| Check quality | 1. Đăng nhập bằng FB, Google, Remember password 2. Đăng ký phải có confirm từ gmail Roles đăng nhập: Khách hàng (Guest, Thành viên), Nhân viên, Admin 6.5.10 Trang thanh toán 6.5.10.1 Dành cho khách vãng lai -> Thanh toán trực tiếp or Thanh toán qua paypal | Thái Nhật Quang | Assign | 2020-08-08 | 2020-08-08
Formulas:
Plan End Date = [Plan Start Date]
Plan End Date = [Plan Start Date]+1
Plan Start Date = [Plan End Date, row above]
Plan Start Date = [Plan End Date, row above]+1